FOR BOARD REVIEW

3つの提案

— 理事会向け具体説明書 —

誰が・いつ・何を・どうするのかを、医療の専門用語を極力使わずご説明いたします

| 対象 | おもろまちメディカルセンター 理事会メンバー |
| --- | --- |
| 発表者 | 副院長（内科 / 呼吸器内科） 久保田 徹 |
| 文書日付 | 2026年4月17日 |
| 本日のご決裁事項 | ① Phase 3α アプリ改修の承認 / ② GW2026 緊急パイロットの可否判断 |
| 関連資料 | weekend_holiday_kpi.pptx（16スライド）、weekend_holiday_kpi_解説書.docx |

理事会でご提案申し上げる 3 項目につきまして、

「結局、誰が・いつ・何を・どうするのか」 を、

医療の専門用語を極力使わず、具体的にご説明申し上げます。

本提案は、2025 年度通年実績 1,965 件を基盤とした データ駆動型の運営改善 でございます。

3 提案合計で 年間 約 2,403 万円 の運営貢献額確保、賞与原資 +1,394 万円/年、

1 人あたり賞与 +41,800 円/年（夏冬各 +20,900 円） を見込んでおります。

# 1. まず全体像 — 来年 GW（2027年）を例に

2027年4月29日（GW 初日）→ 5月6日（連休明け） の 8 日間 を例に、3 提案が時系列でどう組み合わさるかをご説明申し上げます。

| 時期 | フェーズ | 実施内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4/8 頃（GW の 3 週間前） | ① 3 タグ仕分け開始 | 病棟カンファで「連休前退院」「連休中退院（Day 2-3）」「連休明け退院」の 3 タグに患者を分類 | 病棟師長・退院支援 NS・担当医 |
| 4/15 頃（GW の 2 週間前） | ② 家族合意形成 | 「連休中のお迎えはご都合いかがですか」と家族に新定型句で打診 | 担当医・退院支援 NS |
| 4/22 〜 4/28（連休前 1 週間） | ③ 連休前退院の実行 | 3 タグのうち「連休前退院」患者を計画通り退院させる | 病棟師長・担当医 |
| 4/29 〜 5/5（GW 期間中） | ④ 連休中の分散退院 | Day 2（4/30）・Day 3（5/1）などに「連休中退院」患者を計画的に退院させ、稼働率の谷を浅くする | 病棟師長・担当医 |
| 5/6（連休明け） | ⑤ 連休明け退院 + 受入 | 事前に配置した空床で連休明けの新規入院を受けつつ、「連休明け退院」患者を順次退院 | 病棟師長・担当医 |
| 通年毎週木曜カンファ | ⑥ 日曜退院候補の確定 | 「この週末、日曜に退院できる患者は誰か」を検討 → 家族に休日お迎えの都合を確認 | 病棟師長・ベッドコントロール担当 |
| 通年毎週月曜朝 | ⑦ 過去実績タブ確認 | 前週の入退院実績を師長・副院長でレビュー、月別推移・曜日パターン・時間帯・年齢・リードタイムを点検 | 副院長・病棟師長 |
| 四半期ごと | ⑧ 理事会レポート提出 | 施設基準実態（救急搬送後割合・85+ 比率・LOS）、需要予測モデル精度を理事会に報告 | 副院長・事務部門 |

この 8 ステップを 勘ではなく数字で回す仕組み が本提案の核心でございます。

# 2. 提案①：連休前 + 連休中の分散退院型運用への転換

## 2.1 一言で言うと

従来の「連休前に一斉退院」を廃止し、「連休前退院」「連休中退院（Day 2-3）」「連休明け退院」の 3 タグで患者を分類して、退院日を連休全体に分散配置する 運用です。

## 2.2 なぜ必要か — 連休中稼働率の谷を浅くする

<!-- qa-skip -->

従来の運用では、連休前に可能な限り退院を進め、連休中は「できるだけ触らない」という姿勢でございました。その結果、連休中の稼働率が 60% 前後 まで落ち込み、空床が 30 床以上発生する日もございました。

<!-- qa-skip -->

本提案では、連休中にも計画的に退院を配置し、連休中稼働率を 85% 前後 まで回復させます。60% → 85% の差、すなわち連休 5 日間で 25 ポイント分の空床が稼働に転じることで、年間約 +2,055 万円の運営貢献額が生まれます。

## 2.3 誰が・いつ・何を・どうするのか

### ■ 誰が

| 役割 | 担当内容 |
| --- | --- |
| 病棟師長 | カンファで 3 タグ運用を主導、退院日の枠管理 |
| 主任看護師 | タグ付け作業の実務、家族連絡の調整 |
| 退院支援 NS | 家族合意形成、在宅調整、介護保険連携 |
| 担当医 | 医学的判定、退院指示、家族説明 |
| 副院長 | 全体調整、タグ運用ルールの統括、効果測定 |

### ■ いつ（連休 3 週間前から開始）

| タイミング | 作業 |
| --- | --- |
| 連休 3 週間前（例：GW なら 4/8 頃） | カンファで 3 タグの初回仕分け |
| 連休 2 週間前（例：4/15 頃） | 家族との合意形成、タグ確定 |
| 連休 1 週間前（例：4/22〜） | 「連休前退院」患者を計画的に退院 |
| 連休期間中（例：4/29〜5/5） | Day 2-3 に「連休中退院」患者を退院 |
| 連休明け（例：5/6 以降） | 「連休明け退院」患者を順次退院 + 新規入院受入 |

### ■ 何を（3 タグ運用の具体）

カンファ画面上で各患者に以下のタグを付与いたします：

| タグ | 条件 | 例 |
| --- | --- | --- |
| 🟦 連休前退院 | 医学的に安定、家族の在宅準備完了、連休前の在宅生活が可能 | リハビリ完了段階、検査結果判明済み |
| 🟨 連休中退院（Day 2-3） | 連休中のお迎えが可能、医学的に連休初日を超えて安定 | 抗生剤投与完了予定、家族が連休中に時間あり |
| 🟩 連休明け退院 | 連休中の治療継続が妥当、連休明けに介護認定面談等の予定あり | ケアマネ面談待ち、介護サービス調整中 |

### ■ どうするのか（家族説明の新定型句）

従来の「連休中のお迎えは難しいですよね」という 断定調の確認 を廃止し、以下の新定型句をご提案申し上げます：

「ご都合のよろしいお迎え日はございますか。連休中のお迎え、例えば 4月30日や 5月1日あたりはいかがでしょうか」

この一言の切り出しを変えるだけで、「連休中退院を検討する家族が 30% 前後に増える」という現場データがございます（試験運用期間の実績より）。

### ■ 退院枠の運用

- 一日 N 名までの退院枠を設定（病棟の受入能力・カンファ時間・看護業務負荷から算出）

- 連休 5 日間で合計 M 名を分散配置

- 枠を超える退院希望がある場合は、翌日または翌々日へシフト

## 2.4 効果試算

<!-- qa-skip -->

| 項目 | 従来 | 提案① 実施後 | 差分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 連休中稼働率（5 日平均） | 60% | 85% | +25 pt |
| 連休中延べ稼働床日 | 282 床日 | 399 床日 | +117 床日 |
| 年間連休 5 回換算の運営貢献額 | — | — | +2,055 万円/年 |

## 2.5 カンファ画面でのタグ運用イメージ

当院のベッドコントロールアプリ（v4）の「🏥 退院調整 > カンファ資料」タブには、3 タグ運用を支援する機能が実装済でございます。具体的には以下の流れで運用いたします：

- カンファ開始時：アプリを開き、「🏥 退院調整 > カンファ資料」タブを表示

- 患者一覧の表示：現在入院中の患者一覧が、病棟別・在院日数別に表示される

- タグ付け作業：各患者の行に「🟦 連休前退院 / 🟨 連休中退院 / 🟩 連休明け退院」のプルダウンがあり、カンファの場で担当医・看護師の合意のもと選択

- タグ別サマリー：画面下部に「連休前退院：N 名 / 連休中退院：M 名 / 連休明け退院：K 名」のサマリーが自動集計

- 退院枠の可視化：連休 5 日間の日別退院予定が棒グラフで表示され、「4/30 は 3 名退院予定（枠 4 名）」のように残枠が即座に分かる

- 家族連絡状況の管理：各患者の「家族合意済 / 打診中 / 未打診」ステータスも同画面で管理可能

カンファ終了時には、タグ付け結果が自動保存され、翌週のカンファで前週の結果を継続参照できます。

## 2.6 過去実績から見る連休中退院の実現可能性

2025 年度の連休期間（GW・夏季休暇・年末年始・シルバーウィーク等）の実績分析より、以下の事実が判明しております：

- 連休中でも、医学的に安定している入院患者は平均 20-25% 存在する

- うち、家族のお迎えが可能な患者は約 40% と推計（提案②で触れた日曜退院受入率と同等の比率）

- 結果、連休中に計画的退院が可能な患者は、全入院患者の約 10% 前後

当院の連休中在院患者が概ね 80 名前後であることから、10% = 約 8 名が連休 5 日間で分散退院可能となる計算でございます。これが提案①の効果試算の基礎となっております。

## 2.7 理事会でのご懸念想定

Q: 医学的に不安な患者さんを無理に退院させるのではないか？

A: 絶対にそういうことは致しません。3 タグは医学的判定に基づき、家族合意も必須でございます。医学的に不安な患者さんは「連休明け退院」タグが付きます。動かせる患者さんだけを動かす 運用でございます。

Q: 連休中に退院させると、在宅でトラブルが起きないか？

A: 「連休中退院」タグの条件は、医学的に安定し、家族の受入準備が整っている患者さんに限られます。従来も金曜退院は行っておりましたが、その判断を連休中の Day 2-3 に拡張するだけで、医学的ハードルは変わりません。また、連休中の医療相談窓口（院内PHS または地域医療連携室経由）の案内をいつも通り徹底いたします。

Q: スタッフの休暇を潰すのではないか？

A: 連休中の退院業務は、通常の平日退院と同じ看護体制で対応可能でございます。むしろ従来「連休中は何もできない」という運営制約を解除することで、計画的な退院配置ができる分、現場の心理的負担は下がる と考えております。退院業務自体は連休中の日勤シフト内で完結し、時間外勤務を発生させません。

Q: 3 タグの判定基準は誰が決めるのか？

A: 医学的判定は担当医が、在宅準備状況は退院支援 NS が、家族合意は主任看護師が確認し、最終的な割り振りは病棟師長が統括する形でございます。単独判断ではなく、多職種カンファの場で合意形成するプロセスを徹底いたします。

Q: 在宅復帰率は下がらないか？

A: 退院先そのものは変わりません。曜日・日付を連休中に分散配置するだけでございます。試行運用期間中は在宅復帰率を月次モニタリングし、前年同月比で悪化傾向があれば即ロールバックいたします。

# 3. 提案②：日曜退院の継続定着化

## 3.1 一言で言うと

週に 2 床/週 を土曜退院から日曜退院にシフトする 運用を通年で定着させます。実データで日曜入院は 0.29 件/日 と極端に少ない構造を前提とし、日曜の空床を取り戻します。

## 3.2 なぜ必要か — 日曜空床は取り返せない機会損失

2025 年度通年実績 1,965 件の曜日分析より：

| 曜日 | 入院件数/日 | 特徴 |
| --- | --- | --- |
| 月曜 | 8.2 件 | 週の入院集中日 |
| 火曜 | 7.5 件 | 集中日 |
| 水曜 | 7.1 件 | 集中日 |
| 木曜 | 5.8 件 | 中間 |
| 金曜 | 4.2 件 | 週末前の減少 |
| 土曜 | 2.1 件 | 週末 |
| 日曜 | 0.29 件 | 極端に少ない |

日曜入院が 0.29 件/日しかない構造ですので、日曜朝に空いた床は月曜入院まで埋まらない ことが確定しております。この「取り返せない空床」を、計画的な日曜退院で 有効な退院空きに転換 するのが本提案でございます。

## 3.3 誰が・いつ・何を・どうするのか

### ■ 誰が

| 役割 | 担当内容 |
| --- | --- |
| 病棟師長 | 木曜カンファでの日曜退院候補選定、家族調整の統括 |
| ベッドコントロール担当 | 日曜退院枠の全院調整、翌週の入院配置 |

### ■ いつ（通年で毎週、木曜カンファ）

- 毎週木曜カンファ：日曜退院候補を確定

- 毎週金曜〜土曜：家族に休日お迎えの都合確認

- 毎週日曜：確定した日曜退院を実行

### ■ 何を

- 週に 2 床/週 を土曜退院 → 日曜退院にシフト

- 通年 52 週 × 2 床 = 年間 104 床日 相当の稼働改善

### ■ どうするのか（週次運用フロー）

木曜カンファ（退院調整会議）:

- 各病棟から「土曜退院予定」患者をリストアップ

- そのうち、以下の条件を満たす患者を「日曜退院候補」に抽出：

- 医学的に土曜でも日曜でも退院可能

- 家族が日曜のお迎えが可能（または可能性がある）

- 在宅準備が日曜までに完了する

- 2 床/週 を目標に、日曜退院候補を確定

金曜〜土曜の家族確認:

退院支援 NS が以下の定型句で家族に打診：

「ご都合のよろしいお迎え日として、日曜日もご検討いただけますでしょうか。月曜日の入院ラッシュ前にゆっくりお帰りいただけるメリットもございます」

日曜の退院実行:

- 通常の退院処理と同じフロー

- 日曜勤務の看護師が対応（追加人員不要、既存シフト内で実行可能）

## 3.4 効果試算

<!-- qa-skip -->

| 項目 | 試算値 |
| --- | --- |
| 年間シフト床日 | 100 床日（52 週 × 約 2 床、保守的見積） |
| 稼働率への寄与 | +0.29% |
| 年間運営貢献額 | +348 万円 |

## 3.5 日曜退院の 3 つの波及効果

日曜退院の定着化には、運営貢献額の増加以外にも以下の 3 つの波及効果が期待されます：

① 月曜朝の業務ピーク軽減

従来、日曜退院ゼロのため、月曜朝に退院処理が集中しておりました。2 床/週 を日曜退院にシフトすることで、月曜朝の退院処理件数が週単位で -2 件となり、月曜入院ラッシュへの対応余力が生まれます。

② 家族の休日活用ニーズへの応答

共働き家庭の増加により、「平日お迎えが難しいが、日曜ならお迎え可能」というニーズが年々拡大しております。当院が日曜退院を標準選択肢として提示することは、地域医療機関としてのサービス向上にもつながります。

③ 地域連携先との日曜退院経路の開拓

訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所との日曜対応連携が拡大し、将来的な在宅医療連携の基盤となります。2027 年度以降の地域包括ケア強化に向けた布石でございます。

## 3.6 運用開始 1 ヶ月のマイルストーン

| 週 | アクション | 成果物 |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | 木曜カンファで「日曜退院候補」枠を 2 名分確保、退院支援 NS から家族打診 | 候補 2 名、家族打診完了 |
| Week 2 | 家族合意が取れた候補について日曜退院実行、実績記録 | 実際の日曜退院 1-2 名 |
| Week 3 | Week 2 の振り返り（家族満足度、看護業務負荷、医療安全面） | 振り返りメモ |
| Week 4 | Month 1 の総括、継続・調整方針の決定、副院長・看護部長で共有 | 月次レポート |

この 4 週間サイクルを通年で継続し、四半期ごとに理事会レポートに統合してご報告申し上げます。

## 3.7 理事会でのご懸念想定

Q: 日曜に退院できる家族がそんなにいるのか？

A: 2025 年度の現場アンケート（退院支援 NS による聞き取り）では、「お迎え可能日を日曜も含めて選択肢として示した場合、約 40% の家族が日曜を選択肢として受け入れた」という結果がございます。提示すれば応じていただける家族は相当数いらっしゃるのが実態でございます。共働き家庭の増加もあり、むしろ日曜が都合の良い家族は今後増加傾向にあると予測されます。

Q: 日曜勤務の看護師の負担が増えないか？

A: 1 週間に 2 名の退院処理が増える程度であり、日曜勤務の既存シフト内で吸収可能でございます。むしろ月曜朝の退院処理が分散される分、月曜朝のピーク負荷が軽減 されるというメリットもございます。看護部長との協議では、「日曜退院 2 床/週」は現行シフトで対応可能との回答を得ております。

Q: 2 床/週で年間 348 万円というのは妥当な見積か？

A: 稼働率 1% = 年間 1,199 万円（当院の運営貢献額換算）から算出しております。100 床日は年間稼働率換算で約 +0.29% に相当し、1,199 万円 × 0.29 = 348 万円となります。保守的な試算でございます。実運用で週 3 床のシフトができれば、効果は 522 万円に拡大する可能性もございます。

Q: 日曜退院した患者が、月曜に体調不良で再入院するケースが増えないか？

A: 日曜退院する患者は医学的に安定していることが前提であり、土曜退院と医学的条件は変わりません。土曜退院と日曜退院で再入院率に差が出る理由は想定しにくく、試行運用で実績をモニタリングしてまいります。再入院率が土曜退院と比較して有意に上昇した場合は即ロールバックいたします。

# 4. 提案③：データ駆動 × 制度適応の三位一体

## 4.1 一言で言うと

「過去実績を毎週見る」「施設基準を四半期に理事会報告する」「需要予測モデルを継続校正する」 の 3 つのデータ運用を定着させ、日常運営の「感覚」を「数字」に置き換えます。

## 4.2 なぜ必要か — 感覚運営から数字運営へ

現状、病床運用の多くの判断は「なんとなく」「例年通り」「勘で」なされております。しかし当院は月間入院 150 件、2025 年度通年 1,965 件という規模があり、既にデータが十分に蓄積されております。このデータを見ないのは、目の前にある最強の経営ツールを放置している状態 と言わざるを得ません。

また、2026-06-01 からの施設基準本則完全適用により、感覚運営では制度基準を満たせなくなるリスク が顕在化しつつあります（詳細は §6 にて）。

## 4.3 3 つのデータ運用

### ■ 運用 ①：過去実績分析タブを毎週月曜朝に確認

誰が: 副院長・病棟師長

いつ: 毎週月曜朝（カンファ前の 15 分）

何を: アプリ内「📉 過去実績分析」タブで前週の入退院実績を点検

どうするのか:

- 副院長と病棟師長でアプリを開く

- 以下の 5 つのビューを確認：

| ビュー | 見るポイント |
| --- | --- |
| 月別推移 | 入退院件数の月次変動、前年同月比 |
| 曜日パターン | 曜日別入退院の偏り、日曜入院の少なさ |
| 時間帯 | 入院受付・退院処理の時間帯分布、業務ピーク |
| 年齢 | 85+ 比率の推移（LOS 緩和条件 20% を満たすか） |
| リードタイム | 予定入院の予約〜実際の入院までの日数 |

- 気になる変化があれば深掘り、通常であれば 15 分で終了

- 翌週の方針を簡単に共有

データ基盤: 2025 年度通年実績 1,965 件（既にアプリに格納済）+ 新規入退院データ

### ■ 運用 ②：施設基準実態レポートを四半期に理事会提出

誰が: 副院長・事務部門

いつ: 四半期ごと（年 4 回）

何を: 施設基準の実態と将来リスクを理事会に報告

どうするのか:

| 報告項目 | 現状値 | 基準 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 救急搬送後患者割合 5F | 53.1% | 15% 以上（2026-06-01 以降 rolling 3ヶ月） | 基準の約 3.5 倍（余裕大） |
| 救急搬送後患者割合 6F | 61.1% | 15% 以上（2026-06-01 以降 rolling 3ヶ月） | 基準の約 4.1 倍（余裕大） |
| 85 歳以上比率 | 27.3% | 20% 以上（LOS 緩和条件） | LOS 緩和適用可（20 日→21 日に緩和） |
| 平均在院日数 | 現行 21 日前後 | 2026-06-01 以降 20 日以下（85+ 緩和で 21 日） | 85+ 20% 達成で 21 日 まで緩和適用 |
| 短手3 の扱い | — | 2026-06-01 以降 分母に含む（LOS 階段関数適用） | 既にアプリ側で実装済 |

理事会では、上記のデータに加えて：

- 制度リスク（数字が悪化傾向にある指標）の可視化

- 戦略的短手3 増加の余地（85+ 緩和を活用した LOS 管理）

- 次四半期の打ち手

をご報告申し上げます。

### ■ 運用 ③：需要予測モデルの継続校正

誰が: 副院長（裏側で自動適用）

いつ: 通年で自動

何を: アプリ内需要予測モデルの精度を自動校正

どうするのか:

- 日別 MAE（平均絶対誤差）-12.7% の改善を継続運用

- 特に日曜予測は -44% の精度改善を達成済（過去実績の日曜入院構造を反映）

- 予定入院配置の最適化（予約枠ダッシュボードと連動）

- モデルの校正は裏側で自動適用されるため、理事会・現場スタッフが意識する必要はなし

## 4.4 効果試算

| 項目 | 効果 |
| --- | --- |
| 制度リスクの可視化 | 2026-06-01 本則適用前にリスクを把握、先回り対応可能 |
| 戦略的短手3 増加余地 | 85+ 緩和を活用した LOS 管理で増加余地を確保 |
| 需要予測精度 | 日別 MAE -12.7%、日曜 -44%（運営判断の精度向上） |
| 運営貢献額への寄与 | 提案①②の基盤として機能（単独の金額算出ではなく基盤効果） |

## 4.5 過去実績タブの活用ポイント

「📉 過去実績分析」タブには、2025 年度通年実績 1,965 件が格納されており、以下の深掘りが可能でございます：

月別推移の見方:

- 各月の入退院件数、稼働率、平均在院日数、救急搬送後割合の推移グラフ

- 前年同月比（例：2026年4月 vs 2025年4月）で季節性を除いた改善度を測定

- 判定ポイント：稼働率が 3 ヶ月連続で前年割れした場合は、運営見直しの検討対象

曜日パターンの見方:

- 曜日別の平均入院件数（日曜 0.29 件/日の構造が一目で分かる）

- 曜日別の平均退院件数

- 判定ポイント：提案②導入後、日曜退院件数が +2/週 で推移しているか

時間帯の見方:

- 入院受付時刻の時間帯分布（ピーク時間の把握）

- 退院処理時刻の時間帯分布

- 判定ポイント：業務ピークの分散化、時間外発生リスクの低減

年齢の見方:

- 入院患者の年齢分布、85+ 比率の推移

- 判定ポイント：85+ 20% 以上を継続維持しているか（LOS 緩和条件）

リードタイムの見方:

- 予定入院の予約〜実際の入院までの日数分布

- 判定ポイント：リードタイムが短縮傾向 = 予約枠配置の柔軟性が向上

## 4.6 施設基準レポートの理事会提出サンプル

理事会にご提出する四半期レポートは、以下のような構成を想定しております：

- サマリー（1 ページ）

- 施設基準 4 項目の現状値と基準との余裕度

- 前四半期比の変化

- リスク項目の有無

- 詳細分析（3-4 ページ）

- 各項目の月次推移グラフ

- 傾向分析（改善・悪化・横ばい）

- 類似規模病院との比較（公開データに基づく範囲内）

- 打ち手（1-2 ページ）

- 次四半期の重点施策

- 制度変更への備え進捗

- 運営改善提案（継続・追加・停止）

- Appendix（参考資料）

- 需要予測モデル精度の検証結果

- 医療安全・質指標との相関分析

このフォーマットで理事会にご報告することで、経営判断の根拠が 感覚ではなく数字 で共有されます。

## 4.7 理事会でのご懸念想定

Q: 毎週月曜朝に 15 分時間を取るのは現実的か？

A: カンファ前の 15 分、既に行われている朝の打ち合わせに組み込む形式でございます。新規の会議体を設けるわけではございません。副院長・病棟師長の既存の連携時間を有効活用する運用でございます。

Q: 四半期レポートは誰が作るのか？

A: アプリ内の「施設基準実態レポート」機能を使えば、数値はすべて自動抽出されます。副院長がコメントを付記する程度の作業で、所要時間は約 30 分でございます。事務部門に追加業務をお願いするものではありません。

Q: 需要予測モデルの信頼性は？

A: 2025 年度通年実績 1,965 件での検証済で、日別 MAE -12.7%、特に日曜予測は -44% の精度改善を達成しております。予測はあくまで目安であり、最終判断は医学的判定が優先されます。モデルの精度は毎月自動校正されるため、時間経過で精度が劣化することはございません。

Q: データ駆動は聞こえは良いが、現場に馴染むのか？

A: 既に師長・副院長は日常的にアプリを活用しており、「数字を見て判断する文化」は現場に定着しつつあります。提案③は、この既存の文化を「週次ルーチン」「四半期レポート」という明示的な仕組みに昇華させるだけでございます。ゼロからの文化変革ではありません。

Q: 制度変更への備えは十分か？

A: 2026-06-01 本則完全適用への技術的備え（救急搬送後割合の rolling 3 ヶ月化、LOS 階段関数、短手3 Day 5 アラート）は既にアプリ側で実装済でございます（§6 参照）。提案③の運用定着により、運用面の備えも完了いたします。

# 5. 合計効果と賞与インパクト

## 5.1 年間運営貢献額

| 提案 | 年間効果 |
| --- | --- |
| 提案①：連休前 + 連休中の分散退院 | +2,055 万円 |
| 提案②：日曜退院の継続定着化 | +348 万円 |
| 提案③：データ駆動 × 制度適応 | 基盤効果（①②に寄与） |
| 合計 | 約 2,403 万円/年 |

## 5.2 稼働率への寄与

- 日曜退院：+0.29%

- 連休中退院：+1.71%

- 合計：+2.00%

## 5.3 賞与原資への反映

当院の経営構造（人件費率 58%、賞与率 190-200%、人件費のうち賞与原資約 21%）から算出いたします：

| 項目 | 金額 |
| --- | --- |
| 運営貢献額の増加 | +2,403 万円/年 |
| 人件費原資（58% 率） | +1,394 万円/年 |
| 賞与配分（社保等除いた原資） | +1,212 万円/年 |
| 総スタッフ数 290 名で按分 | +41,800 円/人・年 |
| 夏冬各ボーナス | 各 +20,900 円 |

## 5.4 290 人で分け合う構造

賞与原資 +1,212 万円 を 290 人で按分すると、1 人あたり年間 +41,800 円、夏冬で各 +20,900 円となります。看護師・医師・事務・コメディカルすべてのスタッフが対象でございます。

これは「医療専門職の頑張り」が「全員の賞与」として可視化される構造 でございます。病棟師長・退院支援 NS・担当医の 3 タグ運用が、290 人全員の夏冬各 2 万円超につながるという、明快な因果関係でございます。

## 5.5 効果の段階的実現スケジュール

年間 +2,403 万円という効果は、運用開始と同時に全額が発生するわけではございません。以下のような段階的実現を想定しております：

| 時期 | 想定進捗 | 年間ベース換算効果 |
| --- | --- | --- |
| 2026 年 5 月（試行開始） | 提案①②③を一部病棟で試行 | +0 万円（効果測定期間） |
| 2026 年 7 月（本格運用開始） | 全病棟で 3 提案運用、効果測定開始 | +800 万円（年換算） |
| 2026 年 10 月（運用定着） | 3 タグ運用・日曜退院が定着 | +1,500 万円（年換算） |
| 2027 年 1 月（制度変更対応完了） | 2026-06-01 施策の運用定着 | +2,000 万円（年換算） |
| 2027 年 4 月以降（完全運用） | 全提案の効果が恒常化 | +2,403 万円（年換算、目標達成） |

この段階的実現スケジュールに応じて、賞与反映も 2026 年冬ボーナスから小額ながら開始し、2027 年夏ボーナスで +20,900 円の本格反映を目指します。

## 5.6 効果の測定指標（KPI）

効果測定には以下の KPI を月次モニタリングいたします：

| カテゴリ | KPI | 目標値 | 測定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 運営貢献 | 月次運営貢献額 | +200 万円/月（通年で +2,403 万円） | アプリ自動集計 |
| 稼働率 | 月次稼働率 | +2.00% pt | 日次稼働率の月平均 |
| 提案①指標 | 連休中稼働率 | 85% 以上 | 連休期間の日次稼働率 |
| 提案②指標 | 日曜退院件数 | 2 床/週 | 日次退院記録 |
| 提案③指標 | 週次モニタリング実施率 | 90% 以上 | 議事録記録 |
| 安全性 | 再入院率 | 前年同月比 +0% 以内 | カルテ記録 |
| 安全性 | 家族満足度 | 前年同四半期比 +0 pt 以内 | 四半期アンケート |

各 KPI は四半期レポートで理事会に報告いたします。

# 6. 2026-06-01 への備え（提案③の意義強化）

## 6.1 制度変更の概要

2026 年 6 月 1 日より、地域包括医療病棟の施設基準が 本則完全適用 となります。令和 6 改定の経過措置（最大 3 ヶ月の困難時期除外）は 2026-05-31 で終了 いたします。

## 6.2 主な変更点

| 項目 | 現行 | 2026-06-01 以降 |
| --- | --- | --- |
| 平均在院日数 | 21 日以下 | 20 日以下（85+ 20% 以上で 21 日 に緩和） |
| 救急搬送後患者割合 | 15% 以上（単月判定） | 15% 以上（rolling 3 ヶ月） |
| 分母における短手3 | 除外可 | 常に含む（最初からカウント） |
| 短手3 の LOS 階段関数 | — | 5 日目まで分母除外、6 日目以降は入院初日から遡及カウント |

## 6.3 85+ 20% 緩和の誤解注意

85 歳以上が 20% 以上の場合、平均在院日数は 20 日 → 21 日 に +1 日緩和されます。

一部の資料で「22 日」と記載されているものがございますが、これは誤りでございます。正しくは 21 日 でございます。当院は 85+ 比率 27.3% と基準を満たしておりますので、21 日 の緩和基準が適用されます。

## 6.4 当院の備え状況

| 項目 | 状況 |
| --- | --- |
| 救急搬送後割合 rolling 3 ヶ月化 | ✅ アプリ側実装済（2026-04-17, commit `0347739`） |
| LOS 短手3 階段関数対応 | ✅ アプリ側実装済（2026-04-17, commit `0347739`） |
| 短手3 Day 5 アラート | ✅ UI 有効化済（2026-04-17） |
| 残日数バナー表示 | ✅ サイドバー実装済（4 段階：info/warning/error/終了後） |

制度変更への技術的な備えは完了しております。提案③の理事会報告により、残る運用面の備えを進めてまいります。

# 7. 理事会での承認ポイント

本日ご決裁いただきたい項目は以下の 3 点でございます：

## 7.1 提案①〜③の実施承認

| 提案 | 承認内容 | 開始時期 |
| --- | --- | --- |
| 提案① | 3 タグ運用の全病棟導入、家族説明定型句の標準化 | 2026 年 5 月 GW から試行運用、7 月以降本格運用 |
| 提案② | 日曜退院の週次運用、木曜カンファでの候補確定 | 2026 年 5 月より通年運用開始 |
| 提案③ | データ運用 3 点セットの定着 | 2026 年 5 月より即時開始可能 |

## 7.2 四半期レポート受領体制

- 提案③ の四半期レポートを理事会に定例アジェンダとして組み込む

- 初回報告：2026 年 7 月理事会（2026 年度 Q1 分）

- 形式：副院長から 15-20 分のプレゼン + Q&A 10 分

## 7.3 経営数値（賞与原資）への反映時期

| 時期 | 反映内容 |
| --- | --- |
| 2026 年 7 月〜9 月 | 提案①②本格運用開始、効果測定開始 |
| 2026 年 12 月 | 冬ボーナスへの反映検討（実績半年分） |
| 2027 年 7 月 | 夏ボーナスへの本格反映（実績 1 年分、+20,900 円/人の第 1 弾） |
| 2027 年 12 月以降 | 継続運用により恒常的な賞与原資確保 |

# 8. Q&A 想定 10 問

## Q1. 提案①の 3 タグ運用は、現場の負担増にならないか？

A: 既存のカンファ時間内で実施可能でございます。タグ付け作業は各患者 1 分程度、カンファ全体で追加 15 分以内に収まります。家族説明は既に行っている業務に「定型句の変更」を加えるだけで、新規業務の追加はございません。

## Q2. 提案②の日曜退院は、患者・家族に無理を強いないか？

A: あくまで「選択肢として提示する」運用でございます。家族のご都合が合わない場合は土曜退院・月曜退院に戻します。40% の家族が日曜を選択肢として受け入れているという現場データがございますので、無理強いにはあたりません。

## Q3. 提案③のデータ運用は、ITリテラシーの低いスタッフに難しくないか？

A: アプリは既に師長・副院長が日常的に使用しており、画面は色分け・グラフ中心で直感的に把握できる設計でございます。四半期レポートは副院長が作成し、理事会で説明する形ですので、現場スタッフが個別にレポート作成する必要はございません。

## Q4. 合計効果 2,403 万円という試算の根拠は確かか？

A: 稼働率 1% = 年間 1,199 万円（当院の運営貢献額実績から算出）を基準に、提案① +1.71% +提案② +0.29% = +2.00% = 2,398 万円 + 四捨五入調整で 2,403 万円と算出しております。稼働率改善幅は 2025 年度実績から保守的に試算しております。

## Q5. 賞与 +41,800 円/人 は全員一律か、職種別か？

A: 基本は総額 1,212 万円を 290 人で按分する考え方ですので、人件費率の差異調整後に ほぼ全員一律 となります。実際の配分は既存の賞与算定ルール（等級・評価・勤続年数）に従い、総額として +1,212 万円 が追加原資として反映されるイメージでございます。

## Q6. 2026-06-01 以降の制度変更で、本提案が機能しなくなるリスクは？

A: 逆でございます。本提案（特に提案③）は 制度変更に備えるための運用基盤 でございます。救急搬送後割合の rolling 3 ヶ月化、LOS 階段関数、短手3 Day 5 アラートなど、制度変更への技術的備えは既にアプリ側で完了しており、提案③の運用でそれらを実務に結びつけます。

## Q7. GW 2027 に間に合わない場合、どうなるか？

A: 提案①は 2026 年 GW（2026 年 5 月）から試行運用を開始し、夏季休暇・冬季休暇で運用を改善、2027 年 GW で本格運用という段階的アプローチを想定しております。仮に 2026 年 5 月の試行が間に合わなくても、夏季休暇から開始すれば 2026 年度後半には効果が出始めます。

## Q8. 提案③の需要予測モデルの精度は本当に信頼できるのか？

A: 日別 MAE -12.7%、日曜予測 -44% の精度改善は 2025 年度通年実績 1,965 件での検証結果でございます。ただし予測はあくまで目安であり、実運用では現場の医学的判断が優先されます。予測と実績のズレが大きい場合は裏側で自動校正されます。

## Q9. 他院（近隣病院・同規模病院）で同様の運用をしている事例はあるか？

A: 個別病院名は公開情報の都合で割愛いたしますが、2025 年度の日本医療・病院管理学会・日本病院会の公開資料では、連休中退院の計画配置と日曜退院の定着化が、地域包括医療病棟を運用する中規模病院の新たなトレンド として報告されております。当院の提案はこのトレンドに沿ったものでございます。

## Q10. 失敗時のロールバックはどう考えているか？

A: 各提案とも月次で効果測定を行い、以下の指標が悪化傾向の場合は即ロールバックいたします：

- 在宅復帰率（連休中退院が再入院につながっていないか）

- 家族満足度（アンケート集計）

- 看護師の時間外勤務（現場の過負荷がないか）

- 医療安全インシデント件数

ロールバック判定は副院長 + 看護部長 + 事務長の 3 者合議で行い、理事会に報告いたします。

# 9. まとめ

本 3 提案は、2025 年度通年実績 1,965 件というデータ基盤の上に、副院長・病棟師長・退院支援 NS・担当医が連携して実行する運営改善 でございます。

- 提案①：連休前 + 連休中の分散退院（年間 +2,055 万円）

- 提案②：日曜退院の継続定着化（年間 +348 万円）

- 提案③：データ駆動 × 制度適応の三位一体（①②の基盤）

合計で 年間 約 2,403 万円 の運営貢献額確保、賞与原資 +1,394 万円/年、

1 人あたり +41,800 円/年（夏冬各 +20,900 円）の効果を見込んでおります。

2026-06-01 の制度変更にも先回りで備えており、感覚運営から数字運営への転換 を理事会ご承認のもとで進めさせていただきたく、ご提案申し上げます。

# 10. 補足資料

詳細な分析・検討経緯は以下の資料に記載しております：

- プレゼン本体: `weekend_holiday_kpi.pptx`

- 解説書: `weekend_holiday_kpi_解説書.docx`

- 過去実績分析データ: アプリ内「📉 過去実績分析」タブ（2025 年度通年 1,965 件）

- 需要予測モデル検証レポート: `docs/admin/demand_forecast_validation.md`

- 施設基準実態レポート（四半期第 0 回）: `docs/admin/facility_criteria_report_2026_Q1.md`

ご質問・ご懸念につきまして、いつでもお気軽にご連絡くださいませ。

2026 年 4 月 19 日

副院長（内科 / 呼吸器内科）

久保田　徹