# 院内アプリ開発・導入 実践プレイブック

2026年4月1日

Table of Contents

院内アプリ開発・導入 実践プレイブック

作成日：2026年04月01日

おもろまちメディカルセンター

# 目次

（Wordで開いた後、目次を右クリック →「フィールドの更新」で目次が生成されます）

## AI時代の病院DX：プログラミング不要！現場スタッフのためのアプリ作成ガイド

作成日: 2026年4月1日 対象読者: パソコンの基本操作（Excel、メール等）ができる病院スタッフの方 前提知識: プログラミングの知識は一切不要です

## 目次

- はじめに --- Aさんと一緒に始めましょう

- プロジェクト全体像 --- 7ステップフレームワーク

- Step 1 --- 課題発見と要件定義

- Step 2 --- AIとのアプリ設計・開発

- Step 3 --- デモ環境構築と院内共有

- Step 4 --- 関係部署への協力依頼

- Step 5 --- 会議での提案・承認獲得

- Step 6 --- PoC（実証実験）の実施

- Step 7 --- 効果測定と本格導入判断

- マニュアル作成ガイド

- よくあるトラブルQ&A

- 横展開 --- 次のアプリへ

- 付録

# 第1章：はじめに --- Aさんと一緒に始めましょう

## このマニュアルの主人公：看護師長Aさん

Aさん（54歳） は、おもろまちメディカルセンター6F病棟（内科・ペインクリニック、47床）の看護師長です。看護歴30年のベテランで、パソコンではExcelで勤務表を作ったり、メールを送ったりすることはできます。でも「プログラミング」や「AI」には触れたことがありません。

Aさんには、ずっと困っていることがありました。

「毎朝のベッドコントロール（空いているベッドの管理と入退院の調整）に、ものすごく時間がかかる。しかも、経験と勘に頼っている部分が大きくて、自分が休むと病棟が回らなくなる。」

空床（空いたベッド）が増えれば病院の収入が減る。かといって無理に入院を受けると看護の質が下がる。このバランスをとる判断は、30年の経験があるAさんだからできること。でも、それって「Aさんがいないと困る」ということでもあります。

ある日、副院長からこう言われました。

「AIを使えば、プログラミングなしでアプリが作れる時代になったんだよ。Aさんの経験を『見える化』するアプリを、一緒に作ってみない？」

最初は「私にはムリ」と思ったAさん。でも、このマニュアルに沿って一歩ずつ進めた結果、2ヶ月後には病棟の稼働率をリアルタイムで表示し、最適な入退院のタイミングをシミュレーションできるアプリを完成させました。

このマニュアルは、そんなAさんの体験をもとに作られています。Aさんと一緒に、あなたも「自分の業務を楽にするアプリ」を作ってみましょう。

## プログラミングは一切不要です

最初に、一番大事なことをお伝えします。

このマニュアルで紹介するアプリ作成に、プログラミングの知識は一切必要ありません。

「え、アプリって、あの難しいプログラミング言語を書いて作るものでしょ？」と思った方。その常識は、もう変わりました。

Claude Code（クロード・コード）というAIツールを使えば、日本語で「こんなアプリを作ってください」と伝えるだけで、AIがプログラムを書いてくれます。あなたがやることは、「何に困っていて、どう解決したいか」を自分の言葉で伝えることだけです。

しかも、Claude Codeには専用のデスクトップアプリがあります。普通のアプリと同じように、ダウンロードしてインストールするだけ。黒い画面（ターミナル）を使う必要は一切ありません。LINEやメールと同じ感覚で、チャット画面に日本語で話しかけるだけです。

## 病院業務の3つの「もったいない」

Aさんの病棟に限らず、病院の日常業務には多くの「もったいない」が潜んでいます。

- 属人化（ぞくじんか）: 特定のベテランスタッフの経験と勘に頼っている業務が多いこと。Aさんのベッドコントロールのように、その人がいないと判断できなくなります。

- データが見えない: 空床による収入減や在院日数（入院してから退院するまでの日数）の偏りなど、課題がどれくらい大きいのか数字で把握できていません。「なんとなく困っている」状態が続いています。

- 手作業が多すぎる: Excelでの手入力、紙での集計、口頭での連絡など、パソコンで自動化できる作業に毎日たくさんの時間を使っています。

## AI時代の院内DX：あなたの「困った」がアプリになる

従来、業務を楽にするアプリを作るには、IT企業に何百万円も払って開発を依頼するか、プログラミングを学んで自分で作るしかありませんでした。

しかし今は、業務の課題を最もよく知っている現場のスタッフ自身が、AIと会話しながらアプリを作れる時代です。外注費はゼロ。必要なのは「何に困っていて、どうしたいか」を言葉にする力だけです。

## このマニュアルの使い方

このマニュアルは、アプリの企画から本格導入までを 7つのステップ に分解しています。各ステップに 穴埋め式テンプレート を用意しているので、順番に埋めていくだけでプロジェクトを完走できます。

全章を通じて、Aさんがベッドコントロールシミュレーターを作った実体験を 実例 として紹介します。「自分ならどうする？」と考えながら読み進めてください。

> 注意 > このマニュアルで扱うアプリは、患者さんの個人情報（名前、ID、病名など）を一切使用しない設計です。扱うのは「病床数」「稼働率」「平均在院日数」などの集計データだけです。この原則は全章を通じて繰り返し確認します。

### チェックリスト

□ 自分の部署で「もったいない」と感じている業務課題を1つ以上思い浮かべた

□ 「プログラミングは不要」ということを理解した

□ このマニュアルの全体構成（7ステップ）を把握した

# 第2章：プロジェクト全体像 --- 7ステップフレームワーク

この章で得られること:

- プロジェクト全体の流れがひと目でわかります

- 各ステップにかかる期間の目安がわかります

- 「今、自分はどの段階にいるか」を確認できます

## 7ステップの全体像

アプリの企画から本格導入までは、以下の7つのステップで進めます。

7ステップフレームワークの全体像

## 各ステップの概要

| ステップ | やること | 期間の目安 | できあがるもの |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 困っていることを整理し、アプリの設計図を作る | 1-2週間 | 要件定義書（設計図） |
| 2 | AIと会話しながらアプリを作る | 1-3週間 | 動くアプリ |
| 3 | 同僚に試してもらえる環境を準備する | 1-2日 | お試し用の画面 |
| 4 | 協力してくれる部署にお願いする | 1週間 | 協力依頼メモ |
| 5 | 上司や経営層にOKをもらう | 1-2週間 | 提案書・承認 |
| 6 | 限定した範囲で実際に使ってみる | 1-2ヶ月 | 実験結果レポート |
| 7 | 効果を確認し、正式に導入するか決める | 2週間 | 効果測定レポート |

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんの場合、Step 1（設計図作り）からStep 5（理事会への提案）まで約4週間で完了しました。小規模病院（94床）だからこその身軽さです。Step 6のPoC（実証実験）は2026年4月から2ヶ月間の計画です。

> ヒント > 全部を完璧にこなす必要はありません。まずはStep 1からStep 3まで進めて、「動くアプリ」を手元に持つことを目標にしましょう。そこまでできれば、周囲の反応が変わります。

### チェックリスト

□ 7ステップの全体像を理解した

□ 自分のプロジェクトの現在地を把握した

□ おおよそのスケジュール感をイメージした

# 第3章：Step 1 --- 課題発見と要件定義

この章で得られること:

- 困りごとを整理する方法がわかります

- アプリの「設計図」を作るテンプレートが手に入ります

- 「何を作ればいいか」がクリアになります

## 課題を「見える化」する：As-Is / To-Be分析

As-Is（アズイズ）は「今の状態」、To-Be（トゥービー）は「こうなりたい理想の状態」のことです。この2つを書き出すと、アプリが埋めるべきギャップ（差）が見えてきます。

As-Is / To-Be分析の考え方

以下の表を埋めてみましょう。

| 項目 | As-Is（今の状態） | To-Be（理想の状態） | ギャップ（差） |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務のやり方 | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ |
| かかる時間 | ＿＿分/日 | ＿＿分/日 | ＿＿分の短縮 |
| 判断のよりどころ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ |
| データの見やすさ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ |
| 特定の人への依存度 | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿ |

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが書いたAs-Is / To-Be分析はこうでした。 > > | 項目 | As-Is | To-Be | ギャップ | > |:---|:---|:---|:---| > | 業務のやり方 | 紙の病床表を見ながら頭の中で計算 | 画面上でリアルタイムに稼働率を確認 | 手作業→自動表示 | > | かかる時間 | 45分/日（朝会準備30分＋報告15分） | 15分/日（アプリ確認10分＋報告5分） | 30分の短縮 | > | 判断のよりどころ | Aさんの30年の経験と勘 | データに基づく数値とスコア | 属人化→見える化 | > | データの見やすさ | 紙の一覧表、全体像が把握しにくい | グラフとダッシュボードで一目瞭然 | 紙→画面 | > | 特定の人への依存度 | Aさん不在時は判断が停滞 | 誰でもアプリを見て判断できる | 高→低 |

> やってみよう > 上の表をコピーして、自分の業務について書いてみましょう。うまく書けなくても大丈夫です。「今こうで、こうなったらいいな」を箇条書きにするだけでも十分です。

## 要件定義テンプレート

要件定義（ようけんていぎ）とは、「どんなアプリを作るか」を書き出した設計図のことです。以下の表を埋めるだけで、アプリの骨格が決まります。

| 項目 | 記入欄 |
| --- | --- |
| **アプリ名** | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| **目的**（1文で） | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| **使う人** | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| **解決したい困りごと** | 1. ＿＿＿＿ 2. ＿＿＿＿ 3. ＿＿＿＿ |
| **ほしい機能**（3-5個） | 1. ＿＿＿＿ 2. ＿＿＿＿ 3. ＿＿＿＿ |
| **成功の基準**（数値で） | 1. ＿＿＿＿ 2. ＿＿＿＿ |
| **制約** | 予算: ＿＿ / 期間: ＿＿ |
| **患者個人情報の取扱い** | **使用しない**（必須） |

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが副院長と一緒に記入した要件定義書はこちらです。 > > | 項目 | Aさんの記入内容 | > |:---|:---| > | アプリ名 | ベッドコントロールシミュレーター | > | 目的 | 病棟の稼働率・患者構成・収支をリアルタイムで見える化し、データに基づくベッドコントロールを実現する | > | 使う人 | 看護師長、ベッドコントローラー（ベッド配分の調整担当者）、病棟管理者 | > | 解決したい困りごと | 1. 入退院の判断がAさん頼み 2. 空床によるロスが見えない 3. 2026年度の診療報酬改定への対応 | > | ほしい機能 | 1. 稼働率ダッシュボード 2. What-if分析（「もしも」のシミュレーション） 3. 意思決定スコア 4. 経営判断フラグ（アラート） 5. トレンド分析（傾向の把握） | > | 成功の基準 | 1. 稼働率が1%以上改善 2. 毎日の利用率80%以上 3. 使っている人の満足度3.5/5.0以上 | > | 制約 | 予算: 0円（既存PCと無料ツール） / 期間: 4週間 | > | 患者個人情報の取扱い | 使用しない（集計データのみ） |

> 注意 > 「患者個人情報の取扱い」欄は必ず 「使用しない」 としてください。アプリで扱うのは、病床数・稼働率・平均在院日数などの 集計データだけ です。患者さんの名前やID、病名などの個人情報は絶対に入れません。

### チェックリスト

□ As-Is / To-Be分析を記入した

□ 要件定義テンプレートを埋めた

□ 成功の基準を数値で設定した

□ 患者個人情報を使用しない設計であることを確認した

# 第4章：Step 2 --- AIとのアプリ設計・開発

この章で得られること:

- Claude Codeとは何か、ひと言で理解できます

- デスクトップアプリのインストールから初回起動までの全手順がわかります

- はじめてのアプリ作成をハンズオン（実際に手を動かしながら）で体験できます

- うまくいかないときの対処法がわかります

## 4-1. Claude Codeとは

Claude Code（クロード・コード）とは、AIとチャットで会話するだけでアプリが出来上がるツールです。

Anthropic（アンスロピック）社が提供する、AIを使ったアプリ開発の支援ツールで、あなたが日本語で「こんなアプリを作ってください」と伝えると、AIが自動的にプログラムを書き、ファイルを作成し、アプリを動かしてくれます。

Claude Codeにはデスクトップアプリ（パソコン用のアプリ）があります。 LINEやSlackのようなチャット画面で、日本語を入力するだけで使えます。黒い画面（ターミナルやコマンドプロンプト）を操作する必要は一切ありません。普段お使いのアプリと同じ感覚で使えます。

Claude Codeの仕組み

### 従来の開発とClaude Codeの違い

|  | 従来のアプリ開発 | Claude Codeを使った開発 |
| --- | --- | --- |
| **必要なスキル** | プログラミング言語の習得（数ヶ月〜数年） | 日本語で説明する力 |
| **開発の流れ** | 勉強→コード記述→エラー修正→テスト | チャットで説明→AIが作る→修正を依頼 |
| **開発期間** | 数週間〜数ヶ月 | 数時間〜数日 |
| **必要な技術知識** | ターミナル操作・プログラミング環境構築 | 一切不要（アプリをインストールするだけ） |
| **費用** | 外注なら数十万〜数百万円 | 月額$100（約15,000円） |

> ヒント > Claude Codeは「超優秀なプログラマーを24時間雇っている」ようなものです。あなたは「何を作りたいか」を伝えるだけ。プログラミングはAIにおまかせです。しかもデスクトップアプリなので、LINEでメッセージを送るような感覚で使えます。

## 4-2. 準備するもの

Claude Codeを使い始めるために、以下の3つを準備してください。

| 準備するもの | 詳細 |
| --- | --- |
| **パソコン** | Windows（ウィンドウズ）でもMac（マック）でもどちらでもOKです |
| **インターネット接続** | 院内のWi-Fi（ワイファイ）や有線LANに繋がっていれば大丈夫です |
| **Anthropicアカウント（Maxプラン） | ** Anthropic社のサイトで登録します（有料：月額$100＝約15,000円、2026年4月時点） |

これだけです。 以前のバージョンでは「Node.js」や「npm」といった技術的なソフトウェアのインストールが必要でしたが、デスクトップアプリ版では一切不要になりました。

### アカウントの作り方

- パソコンのブラウザ（Chrome、Safariなど）で https://claude.ai を開きます

- 「Sign up」（サインアップ＝新規登録）ボタンをクリックします

- メールアドレスを入力し、パスワードを設定します

- 届いた確認メールのリンクをクリックして登録完了です

- ログイン後、「Max」プラン（月額$100） に加入します

> 注意：費用について > Claude Codeデスクトップアプリを利用するには Maxプラン（月額$100、約15,000円） への加入が必要です。Proプラン（月額$20）ではClaude Codeの機能は使えません。 > > 費用については事前に上司にご相談ください。月額15,000円は、従来のIT外注費（数十万〜数百万円）と比べれば圧倒的に安価です。また、1つのアカウントで複数のアプリを作れるため、病院全体で共有すればコスト効率はさらに良くなります。 > > なお、IT部門のサポートがある場合は、Claude Code CLI（コマンドライン版）をProプラン（月額$20）で利用する方法もあります。この場合はターミナル操作が必要になるため、IT担当者にご相談ください。

## 4-3. Claude Codeデスクトップアプリのインストール手順

Claude Codeデスクトップアプリは、普段お使いのアプリと同じようにインストールできます。ターミナルやコマンドプロンプトは一切使いません。

### Macの場合

ステップ1：デスクトップアプリをダウンロードする

- ブラウザ（Chrome、Safariなど）で https://claude.ai/download を開きます

- 「Download for Mac」（Mac用をダウンロード）ボタンをクリックします

- ダウンロードが始まります（ファイルサイズは約200MB程度です。数分かかることがあります）

ステップ2：アプリをインストールする

- ダウンロードされたファイル（.dmgファイル）をダブルクリックします

- 表示されるウィンドウで、Claude Codeのアイコンを「Applications」フォルダにドラッグ（引きずって移動）します

- これだけでインストール完了です

> ヒント > 「ドラッグ」がわかりにくい場合：Claude Codeのアイコンをマウスの左ボタンを押したまま、「Applications」フォルダの絵の上まで移動して、ボタンを離します。

ステップ3：アプリを開く

- Finder（ファインダー）→「アプリケーション」フォルダ → 「Claude Code」をダブルクリックします

- 初めて開くとき、「インターネットからダウンロードされたアプリケーションです。開いてもよろしいですか？」と聞かれたら、「開く」をクリックしてください

- または、画面左上のりんごマークの横にある虫めがねアイコンをクリック（または Command + スペースキー）→「Claude Code」と入力して開くこともできます

ステップ4：アカウントでログインする

- アプリが開くと、ログイン画面が表示されます

- 「Sign in」（サインイン＝ログイン）ボタンをクリックします

- ブラウザが開くので、先ほど作成したAnthropicアカウント（メールアドレスとパスワード）でログインします

- ログインが完了すると、自動的にClaude Codeアプリに戻り、チャット画面が表示されます

これで準備完了です！ チャット画面に日本語でメッセージを入力できる状態になっていれば成功です。

### Windowsの場合

ステップ1：デスクトップアプリをダウンロードする

- ブラウザ（Chrome、Edgeなど）で https://claude.ai/download を開きます

- 「Download for Windows」（Windows用をダウンロード）ボタンをクリックします

- ダウンロードが始まります

ステップ2：アプリをインストールする

- ダウンロードされたファイル（.exeファイル）をダブルクリックします

- 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と聞かれたら「はい」をクリックします

- インストーラーの画面が表示されたら、「次へ」→「インストール」の順にクリックします

- インストールが完了したら「完了」をクリックします

ステップ3：アプリを開く

- デスクトップにできた「Claude Code」のアイコンをダブルクリックします

- または、スタートメニューの検索窓に「Claude Code」と入力して開きます

ステップ4：アカウントでログインする

- Macの場合と同じく、ログイン画面から Anthropicアカウントでログインします

- チャット画面が表示されたら準備完了です

> やってみよう > ここまでの手順を実際にやってみましょう。Claude Codeアプリを開いて、チャット画面が表示されたら成功です。もしうまくいかない場合は、第11章「よくあるトラブルQ&A」を参照してください。

## 4-4. はじめてのアプリ作成（ハンズオン）

いよいよ、初めてのアプリを作ります。Aさんと同じように、病棟の稼働率を表示するシンプルなアプリから始めましょう。

### ステップ1：Claude Codeアプリを開く

- Claude Codeデスクトップアプリを開きます（インストール済みの方はアイコンをダブルクリック）

- チャット画面が表示されていることを確認します

> ヒント > Claude Codeアプリは、プロジェクトごとにフォルダを自動で作成・管理してくれます。ターミナルでフォルダを作ったり移動したりする必要はありません。

### ステップ2：AIにチャットで話しかけてアプリを作ってもらう

チャット画面の入力欄に、日本語で話しかけます。以下の内容をそのままコピー＆ペーストしてみてください。

あなたの入力（1回目）：

病棟の稼働率を入力したらグラフで表示するシンプルなアプリを作ってください。

Streamlitで作ってください。

以下の機能をお願いします：

- 病棟名と病床数を入力できる

- 日付ごとの入院患者数を入力できる

- 稼働率を自動計算してグラフで表示する

- 患者の個人情報は一切使いません。数値データのみです。

入力したら、Enterキーを押す（または送信ボタンをクリック）して送信します。

Claude Codeがプログラムを書き始めます。チャット画面にコード（プログラムの文章）が流れていきますが、内容を理解する必要はありません。AIが全部やってくれます。ファイルの作成や必要なソフトウェアのインストールも自動で行われます。

あなたの入力（2回目）：

アプリを起動してみてください

Claude Codeが自動的にアプリを起動します。しばらくすると、ブラウザ（ChromeやSafariなど）が自動的に開き、あなたが今作ったアプリの画面が表示されます！

> ヒント > ブラウザが自動で開かない場合は、ブラウザのURL欄（アドレスバー）に http://localhost:8501 と入力してEnterキーを押してください。

### ステップ3：アプリを修正してみる

アプリが動いたら、次は修正を頼んでみましょう。Claude Codeアプリのチャット画面に戻り（ブラウザはそのまま開いておいてOKです）、以下のように話しかけます。

修正の依頼例1：

グラフの色を青色に変えてください

修正の依頼例2：

月別の比較機能を追加してください

修正の依頼例3：

画面の上に「○○病棟 稼働率ダッシュボード」というタイトルを表示してください

修正のたびにブラウザの画面が自動で更新されます。「こうしてほしい」を言葉で伝えるだけで、どんどんアプリが良くなっていきます。

> やってみよう > 上の手順に沿って、実際にアプリを1つ作ってみましょう。うまくいかなくても大丈夫です。次のセクション「うまくいかないときは」を見てください。

## 4-5. うまくいかないときは

AIとのアプリ作りで困ったときの対処法をまとめました。どの場合も、Claude Codeアプリのチャット画面に日本語で状況を伝えるだけでOKです。

| こんなとき | こうしましょう |
| --- | --- |
| **エラーが出た** | そのままClaude Codeのチャット欄に「エラーが出ました。直してください」と伝えるだけでOKです。AIがエラーの内容を読み取って自動的に修正します |
| **思っていたものと違う** | 具体的に何が違うかを伝えます。例：「グラフではなく表で表示してほしい」「色を変えてほしい」「もっと文字を大きくしてほしい」 |
| **最初からやり直したい** | 「今のファイルを全て削除して、一から作り直してください」と伝えてください |
| **途中で固まった（応答がない）** | アプリ画面の「停止」ボタン（四角いアイコン）をクリックしてAIの処理を止めます。その後、もう一度やりたいことを伝えてください。 それでも反応がなければ、アプリを一度閉じて開き直してください |
| **何を頼めばいいかわからない** | 「こういう業務で困っています」と状況だけ伝えてみてください。AIが「こんなアプリはどうですか？」と提案してくれます |

## 4-6. AIへの指示のコツ（プロンプトの書き方）

AIに良い結果を出してもらうためには、指示の出し方にちょっとしたコツがあります。プロンプト（AIへの指示文）に以下の5つの要素を含めると、的確なアプリが出来上がります。

プロンプトの5つの要素

| 要素 | 何を書くか | Aさんの例 |
| --- | --- | --- |
| **背景** | なぜこのアプリが必要か | 「94床の病院でベッドコントロールが属人化している」 |
| **目的** | アプリで何を実現したいか | 「データに基づくベッド管理を支援する」 |
| **機能** | 具体的に何ができるアプリか | 「稼働率の表示、What-if分析、意思決定スコア」 |
| **制約** | 守ってほしいルール | 「Streamlitで作成、患者個人情報は使わない」 |
| **出力形式** | どんな形のアプリか | 「ブラウザで操作できるWebアプリ」 |

### AIへの指示テンプレート（穴埋め式）

以下のテンプレートの＿＿を埋めて、Claude Codeアプリのチャット欄にそのまま貼り付けてください。

【背景】

当院は＿＿床の病院で、＿＿＿＿という課題があります。

【目的】

＿＿＿＿を可視化／自動化するアプリを作りたいです。

【機能要件】

1. ＿＿＿＿機能（＿＿＿＿を表示する）

2. ＿＿＿＿機能（＿＿＿＿を計算する）

3. ＿＿＿＿機能（＿＿＿＿をシミュレーションする）

【制約】

- Streamlit（Python）で作成してください

- 患者個人情報は一切使用しません

- 院内LAN（院内ネットワーク）で動作する前提です

【出力形式】

ブラウザで操作できるWebアプリとして作成してください。

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが実際にClaude Codeのチャット欄に最初に伝えた内容はこうでした。 > > 「94床の病院で、6F病棟47床のベッドコントロールを担当しています。稼働率が見えにくくて困っています。Streamlitで、稼働率をリアルタイム表示するダッシュボードを作ってください。入院患者数と退院患者数を入れると稼働率と収支が自動計算されるようにしてください。患者さんの名前などの個人情報は使いません。」 > > この一言から始まり、AIとのチャットを10回ほど重ねて、最終的に8つのタブ（画面の切り替えページ）を持つ本格的なアプリに仕上がりました。最初は1画面だけのシンプルなものから始めたのがポイントです。

## 推奨ツール

| ツール名 | 読み方 | 役割 | 費用 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Streamlit** | ストリームリット | アプリの画面を作る道具。Python（パイソン）というプログラミング言語だけでブラウザ上のアプリが作れます。HTMLなどの知識は不要です | 無料 |
| **pandas** | パンダス | 表形式のデータ（Excelのような表）を扱う道具 | 無料 |
| **plotly** | プロットリー | グラフやチャートを作る道具。マウスで動かせるグラフが作れます | 無料 |

> ヒント > これらのツールの名前を覚える必要はありません。Claude Codeのチャット欄に「Streamlitで作ってください」と伝えれば、必要なものをAIが全て用意してくれます。インストール作業もAIが自動で行います。

### チェックリスト

□ Claude Codeの役割を理解した（AIとチャットでアプリを作るツール）

□ Claude Codeデスクトップアプリのインストールが完了した

□ はじめてのアプリを作ってみた（またはこれから試す予定）

□ うまくいかないときの対処法を確認した

□ AIへの指示テンプレートを自分の課題に当てはめて書いてみた

□ 患者個人情報を使用しない設計であることを再確認した

## 4-7. Streamlitの仕組みを理解しよう — アプリの「見た目」を作る道具

ここまでの章で、Claude Codeに話しかけてアプリを作る体験をしていただきました。この4-7から4-9では、アプリ開発をもっとスムーズに進めるための2つの道具について、詳しくご説明します。

- Streamlit（ストリームリット） ＝ アプリの「画面」を作る道具

- GitHub（ギットハブ） ＝ アプリの「変更履歴」を管理する道具

どちらも Claude Codeが自動で操作してくれる ので、あなたが難しい操作を覚える必要はありません。ただし、仕組みを知っておくと トラブルが起きたときに冷静に対処できます し、Claude Codeへの指示もより的確になります。

### Streamlitとは何か？

Streamlit（ストリームリット）は、ブラウザで動くアプリの画面を作るための無料ツールです。

普通のアプリ開発では、ボタンの配置やデザインを専門的な言語（HTMLやCSSなど）で書く必要があります。しかしStreamlitを使えば、Pythonという1つの言語だけでアプリの画面が作れます。しかも、その Python のコードは Claude Code が全部書いてくれるので、あなたが Streamlit の使い方を学ぶ必要はありません。

> たとえるなら > Streamlitは「料理の盛り付け担当」のようなものです。Claude Code が材料（データ処理のプログラム）を調理し、Streamlitがそれを美しくお皿に盛り付けて（画面に表示して）くれます。あなたは「もっと彩りを良くして」「大皿に変えて」と注文するだけです。

### Streamlitの仕組み（知っておくと安心）

Streamlitがどのように動いているのか、裏側の仕組みを簡単にご説明します。覚える必要はありませんが、知っておくとトラブル時に「ああ、あのことか」と落ち着いて対処できます。

1. app.py というファイルがアプリの中身

Claude Codeがアプリを作ると、app.py（エーピーピー・ドット・パイ）というファイルが作られます。このファイルの中に、アプリの画面やグラフの情報がすべて書かれています。

2. 「streamlit run app.py」で画面が表示される

Claude Codeが streamlit run app.py（ストリームリット・ラン・エーピーピー・ドット・パイ）というコマンドを実行すると、ブラウザにアプリの画面が表示されます。このコマンドは Claude Code が自動で実行するので、あなたが入力する必要はありません。

3. ファイルを更新するとブラウザも自動で更新される（ホットリロード）

これがStreamlitの最も便利な特徴です。Claude Codeが app.py を修正すると、ブラウザの画面も自動的に最新の内容に切り替わります。いちいちブラウザの更新ボタンを押す必要がありません。この機能を「ホットリロード」と呼びます。

> Aさんの体験 > 「最初、Claude Codeがコードを直してくれたのにブラウザの画面が変わらなくて焦りました。でも、画面の右上に『Rerun』（リラン＝再実行）というボタンが出ていて、それをクリックしたら最新の画面になりました。その後、右上の『Always rerun』（オールウェイズ・リラン＝常に再実行）をONにしたら、以降は何もしなくても自動で画面が更新されるようになりました。」

### Streamlitが動く流れ

全体の流れを整理すると、こうなります。

ステップ1： あなたが Claude Code に「こんなアプリを作って」と依頼する

ステップ2： Claude Code が app.py ファイルを作成する

ステップ3： Claude Code が streamlit run app.py を実行する

ステップ4： ブラウザが自動で開いて、アプリの画面が表示される

ステップ5： あなたが「ここを修正して」と依頼する

ステップ6： Claude Code が app.py を修正する

ステップ7： ブラウザの画面が自動的に更新される（ホットリロード）

ステップ5〜7を何度でも繰り返して、アプリを育てていきます。

### アプリの動作確認方法（超詳細ステップ）

実際の作業の流れを、1つ1つの動作レベルで説明します。

Step 1：Claude Codeにアプリを作ってもらう

Claude Codeのチャット画面に、作りたいアプリの内容を日本語で入力します（4-6のテンプレートを参考にしてください）。送信すると、Claude Codeがプログラムを書き始めます。チャット画面にコードが流れていきますが、内容を読む必要はありません。

Step 2：「アプリを起動してください」と依頼する

Claude Codeがプログラムを書き終わったら、チャット画面に以下のように入力します。

アプリを起動してください

Claude Code が自動的に streamlit run app.py を実行します。

Step 3：ブラウザに表示される画面を確認する

しばらくすると（通常10秒〜30秒）、ブラウザが自動的に開き、アプリの画面が表示されます。ブラウザが自動で開かない場合は、Chrome や Safari などのブラウザを開いて、URL欄（上部のアドレスバー）に以下を入力してEnterキーを押してください。

http://localhost:8501

Step 4：気になる点があればClaude Codeに修正を依頼する

ブラウザでアプリの画面を確認して、「ここをこう変えたいな」と思ったら、Claude Codeのチャット画面に戻って修正を依頼します。ブラウザは閉じずにそのまま開いておいてください。

修正依頼の例： > グラフをもっと大きく表示してください

タイトルの文字サイズを大きくしてください

稼働率が90%を下回ったときに赤い文字で警告を出してください

Step 5：ブラウザで変更が反映されたか確認する

Claude Codeが修正を完了すると、ブラウザの画面が自動的に更新されます。もし更新されない場合は、画面右上に表示される「Rerun」ボタンをクリックしてください。

> ここが大事 > Step 3〜5のサイクルを「何度でも」繰り返してください。 1回で完璧なアプリが出来上がることはまずありません。「作る→確認→直す」を10回、20回と繰り返すことで、あなたの理想のアプリに近づいていきます。遠慮なく何度でも修正を依頼してください。Claude Codeは嫌な顔をしません。

### 「動かしながら直す」サイクルの具体例

Aさんがベッドコントロールシミュレーターを育てていった過程をご紹介します。最初は本当にシンプルなものから始まりました。

最初のバージョン（1回目の依頼後）： 数字を入力する欄と、計算結果が文字だけで表示される地味な画面でした。「動くけど、ちょっと見にくいな」というのがAさんの感想でした。

1回目の修正：「グラフを追加して」 Aさんが「稼働率の推移をグラフで見たいです」と依頼。すると、棒グラフが画面に追加されました。数字だけだった画面が、一気に「ダッシュボード」らしくなりました。

2回目の修正：「色を変えて見やすくして」 「グラフの色が全部同じで区別がつかない」と伝えたところ、病棟ごとに色分けされた表示になりました。

3回目の修正：「稼働率が90%未満のとき赤くして」 「目標を下回っているときにすぐわかるようにしたい」と依頼。すると、稼働率が90%未満のときに数字が赤色で表示されるアラート機能が追加されました。

4回目の修正：「サイドバーに設定項目を置いて」 「画面がごちゃごちゃしてきた」と伝えたところ、設定項目が左側のサイドバーに整理されてスッキリしました。

5回目の修正：「印刷できるレポートを出力して」 「カンファレンスで配りたい」と依頼したところ、PDFダウンロードボタンが追加されました。

このように 10回ほどの修正を重ねて、最終的には8つのタブを持つ本格的なアプリに仕上がりました。

> ポイント > 「10回も修正するなんて大変」と思うかもしれません。でも、1回の修正依頼は1〜2行の日本語を入力するだけ。Claude Codeが修正を完了するまでの待ち時間は数十秒〜数分です。休憩時間に少しずつ育てていく感覚で大丈夫です。

### Streamlitの便利な機能

アプリを使い始めると気づく、Streamlitの便利な機能をいくつかご紹介します。

「Always rerun」ボタン（自動更新ON/OFF）

ブラウザの画面右上に「Always rerun」というボタンがあります。これを ON にしておくと、Claude Codeがファイルを修正するたびにブラウザが自動で最新の画面に切り替わります。開発中は常にONにしておくことをお勧めします。

サイドバー（左側のメニュー）

Streamlitのアプリには、画面の左側に折りたたみ式のサイドバーを設置できます。設定項目やフィルター条件をサイドバーに置くと、メインの画面がスッキリします。Claude Codeに「設定はサイドバーに移動してください」と依頼するだけで対応してもらえます。

スマートフォンからのアクセス

Streamlitで作ったアプリは、同じネットワーク（院内LAN）内であればスマートフォンのブラウザからも見られます。病室の回診中にスマホで稼働率を確認する、といった使い方もできます。具体的なアクセス方法は第5章（デモ環境構築と院内共有）で詳しく説明します。

## 4-8. GitHubの仕組みを理解しよう — アプリの「変更履歴」を管理する道具

### GitHubとは何か？

GitHub（ギットハブ）は、ファイルの変更履歴を自動で記録してくれる無料サービスです。

たとえるなら、「ファイルのタイムマシン」 です。

Wordで文書を作るとき、「企画書_v1.docx」「企画書_v2_修正版.docx」「企画書_v3_最終版.docx」「企画書_v4_最終版（本当の最終）.docx」と、ファイルのコピーがどんどん増えていった経験はありませんか？

GitHubを使えば、ファイルは1つのまま、いつ・何を変更したかが全部記録されます。「3日前の状態に戻したい」と思ったら、一瞬で戻せます。

> Aさんの体験 > 「アプリを作っている途中で、大きな修正をしたら逆にグラフが崩れてしまったんです。でもClaude Codeに『昨日の状態に戻してください』と頼んだら、すぐに元通りになりました。GitHubが変更を全部覚えてくれていたおかげです。これがなかったらパニックになっていたと思います（笑）。」

### なぜGitHubが必要なの？

GitHubがあると、以下の4つの場面で助かります。

1. 「前の方が良かった」に対応できる

アプリを何度も修正していると、「あの修正は良くなかった、前の方が見やすかった」と思うことがあります。GitHubに履歴があれば、「3回前の状態に戻して」 が一瞬でできます。

2. 「誰がいつ何を変えたか」がわかる

複数のスタッフでアプリを改善していく場合、誰がいつどの部分を変更したかが全て記録されます。「この機能を追加したのは誰？」がすぐにわかります。

3. 学会発表や外部公開に必要

学会でアプリを発表したり、他の病院に共有したりする際、GitHubのURL（アドレス）を伝えるだけで相手がアプリを見たりダウンロードしたりできます。

4. Streamlit Cloudでインターネット公開するときに必要

将来、アプリをインターネット上で公開したくなった場合（第5章以降で説明します）、GitHubにアプリのファイルが保存されていることが前提条件になります。

### GitHubアカウントの作り方（超詳細手順）

GitHubのアカウントは、メールアドレスがあれば誰でも 無料 で作れます。以下の手順に沿って進めてください。

ステップ1：GitHubのサイトを開く

ブラウザ（Chrome、Safari、Edgeなど）を開いて、URL欄（画面上部のアドレスバー）に以下を入力し、Enterキーを押します。

https://github.com

GitHubのトップページが表示されます。画面は英語ですが、手順通りに進めれば問題ありません。

ステップ2：「Sign up」をクリックする

画面の右上にある 「Sign up」（サイン・アップ＝新規登録）ボタンをクリックします。

> 注意 > 「Sign in」（サイン・イン＝ログイン）と間違えないようにしてください。初めて作る場合は 「Sign up」 です。

ステップ3：メールアドレスを入力する

「Enter your email」（メールアドレスを入力してください）と表示されます。普段お使いのメールアドレスを入力して「Continue」（コンティニュー＝次へ）をクリックします。

ステップ4：パスワードを設定する

「Create a password」（パスワードを作成してください）と表示されます。8文字以上のパスワードを入力してください。英字と数字を組み合わせたものが安全です。入力したら「Continue」をクリックします。

> ヒント > パスワードは必ずメモしておいてください。忘れると再設定が必要になります。

ステップ5：ユーザー名を決める

「Enter a username」（ユーザー名を入力してください）と表示されます。ユーザー名は英数字とハイフン（-）のみ使えます。日本語は使えません。

ユーザー名の例： - ommc-nurse-tanaka - omc-bed-control - kangoushi-a

> ヒント > ユーザー名は後から変更できます。あまり悩まず、わかりやすいものを付けてください。

ステップ6：メール認証を行う

登録したメールアドレスにGitHubから確認メールが届きます。メールを開いて、確認コード（数字）をコピーして、GitHubの画面に貼り付けてください。

> 注意 > メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認してください。

ステップ7：無料プランを選択する

プランの選択画面が表示された場合は、「Free」（フリー＝無料） を選択してください。アプリの管理に必要な機能は無料プランですべて使えます。費用は0円です。

ステップ8：アカウント作成完了

ダッシュボード画面が表示されたら、アカウント作成は完了です。おめでとうございます！

### GitHubの基本操作（全部Claude Codeにお任せ）

GitHubアカウントを作ったら、実際の操作はすべてClaude Codeに頼むだけです。あなたがGitHubの画面で何かを操作する必要はありません。

よく使う操作と、Claude Codeへの頼み方を表にまとめました。

| やりたいこと | Claude Codeへの依頼方法 |
| --- | --- |
| アプリをGitHubに保存する | 「今のアプリをGitHubにアップロードしてください」 |
| 変更を保存する | 「今の状態をGitHubに保存してください」 |
| 前の状態に戻す | 「前のバージョンに戻してください」または「昨日の状態に戻してください」 |
| 変更履歴を確認する | 「変更履歴を見せてください」 |
| 特定の日の状態に戻す | 「3月15日の状態に戻してください」 |

### Claude Codeでの具体的な会話例

実際にClaude Codeとどのようなやり取りになるか、具体例をお見せします。

例1：初めてGitHubに保存するとき

あなた：「今のアプリの状態をGitHubに保存してください」

Claude Code：「GitHubにリポジトリ（保存場所）を作成し、現在のアプリのファイルをすべてアップロードしました。GitHubのURL は以下の通りです。」

URL: https://github.com/あなたのユーザー名/bed-control-app

例2：修正のたびに保存するとき

あなた：「グラフの修正が終わったので、GitHubに保存してください」

Claude Code：「変更内容をGitHubに保存しました。コメント：『グラフの色分け機能を追加』」

例3：前の状態に戻したいとき

あなた：「さっきの変更は良くなかったので、昨日の状態に戻してください」

Claude Code：「昨日15:30時点の状態に戻しました。ブラウザを更新すると反映されます。」

> ポイント > 「リポジトリ」「コミット」「プッシュ」といった専門用語を覚える必要はありません。日本語で「保存して」「戻して」と伝えるだけで、Claude Codeが適切な操作を行ってくれます。

### GitHubで変更履歴を確認する方法（ブラウザでの操作）

Claude Codeに頼まなくても、ブラウザで直接 GitHub にアクセスして変更履歴を見ることもできます。必須ではありませんが、知っておくと便利です。

ステップ1： ブラウザで https://github.com/あなたのユーザー名/リポジトリ名 にアクセスします。

ステップ2： 画面の上の方にある 「Commits」（コミッツ＝変更の記録）をクリックします。時計のアイコンの横に数字が表示されているところです。

ステップ3： 変更の一覧が表示されます。各行には「いつ、どんな変更をしたか」が書かれています。

ステップ4： 気になる変更をクリックすると、何が変わったかの詳細が表示されます。緑色の行が「追加された部分」、赤色の行が「削除された部分」です。

> Aさんの体験 > 「最初は英語ばかりで怖かったですが、変更履歴のページだけは『あ、ここが変わったんだ』と色で直感的にわかりました。赤が消えた部分、緑が増えた部分。これだけ覚えておけば大丈夫です。」

## 4-9. 「作る→確認→直す」の実践サイクル — 良いアプリはこうして育てる

ここまでの内容をまとめて、アプリ開発の基本リズムを整理します。このサイクルを身につければ、どんなアプリでも着実に完成させることができます。

### 開発の基本リズム（6ステップ）

1. Claude Codeに機能を依頼する 「こんな機能を追加してください」と日本語で伝えます。

2. ブラウザでアプリを操作して確認する 画面の表示、ボタンの動作、グラフの見た目などを実際に操作して確認します。

3. 「ここをこう直して」とClaude Codeに伝える 気になる点があれば、具体的に修正を依頼します。

4. ブラウザで修正を確認する ホットリロードで画面が自動更新されるので、修正結果をすぐに確認できます。

5. 良ければ「GitHubに保存して」で履歴を残す 満足のいく状態になったら、GitHubに保存します。これが「セーブポイント」になります。

6. 1に戻って次の機能へ 次に追加したい機能があれば、ステップ1に戻ります。

> たとえるなら > ゲームのセーブポイントと同じです。「ここまでは良い状態」と思ったらGitHubに保存。もし次の変更で失敗しても、セーブポイントに戻れます。こまめに保存しておくのがコツです。

### Aさんのある1日の開発の流れ（実例）

Aさんがどのようにアプリを育てていったか、ある1日の実例をご紹介します。

朝9:00（始業前の15分間）：

Claude Codeのデスクトップアプリを開いて、「昨日の続きから始めます」と入力。

「稼働率のグラフに目標ライン（90%）を赤い点線で追加してください」

ブラウザで確認 → グラフに赤い点線が追加されている → OK

「今の状態をGitHubに保存してください」

昼休み（10分間）：

「次に、患者のフェーズ構成（急性期・回復期など）を円グラフで追加してください」

ブラウザで確認 → 円グラフが表示されたが色がわかりにくい

「円グラフの色をA群=赤、B群=緑、C群=青にして、凡例も日本語にしてください」

ブラウザで確認 → 見やすくなった → OK

「GitHubに保存してください」

夕方17:00（帰る前の5分間）：

「今日の作業内容をまとめて教えてください」

Claude Codeが「今日は2つの機能を追加しました：(1)目標ライン表示、(2)フェーズ構成円グラフ」と教えてくれる。

→ 今日はここまで。お疲れさまでした。

> ポイント > Aさんは1日に長時間アプリ開発に取り組んでいるわけではありません。朝15分、昼10分、夕方5分 ＝ 合計30分。毎日少しずつ積み重ねることで、2週間後にはかなり本格的なアプリに仕上がりました。

### よくある修正パターン（コピペで使える依頼文集）

アプリを育てていく中で、多くの方が依頼する修正パターンをまとめました。そのままコピーしてClaude Codeのチャットに貼り付けて使えます。

| やりたいこと | Claude Codeへの依頼文 |
| --- | --- |
| 文字を大きくしたい | 「タイトルのフォントサイズを24pxにしてください」 |
| 色を変えたい | 「グラフの色を青系統に統一してください」 |
| グラフを追加したい | 「月別の推移を折れ線グラフで追加してください」 |
| 警告表示を追加したい | 「稼働率が90%未満のとき赤い文字で警告を出してください」 |
| レイアウトを変えたい | 「グラフを2列に並べてください」 |
| データ入力欄を追加したい | 「サイドバーに月を選択するドロップダウンを追加してください」 |
| 印刷用に出力したい | 「表示内容をPDFでダウンロードできるボタンを追加してください」 |
| スマホでも見やすくしたい | 「スマートフォンでも見やすいレイアウトにしてください」 |
| 目標値と比較したい | 「目標値を設定できる入力欄を作り、達成率を表示してください」 |
| 前のバージョンに戻したい | 「さっきの変更を取り消して、1つ前の状態に戻してください」 |

> ヒント > 完璧な依頼文を考える必要はありません。「なんかグラフが見にくい」「もうちょっとかっこよくして」のような曖昧な表現でも、Claude Codeは意図を汲み取ってくれます。うまく伝わらなかったら、言い方を変えてもう一度伝えれば大丈夫です。

### チェックリスト

□ Streamlitの仕組み（app.pyファイルとホットリロード）を理解した

□ 「作る→確認→直す」のサイクルを体験した（または理解した）

□ GitHubアカウントを作成した（まだの場合は、アプリがある程度できてからでもOK）

□ アプリの状態をGitHubに保存する方法を理解した

□ よくある修正パターンの依頼文を確認した

□ 「完璧でなくてもOK。少しずつ育てていけばいい」というマインドを持った

# 第5章：Step 3 --- デモ環境構築と院内共有

この章で得られること:

- 作ったアプリを同僚に見せる方法がわかります

- 院内ネットワークでの共有手順が、操作レベルでわかります

- アプリの起動・停止・トラブル対処ができるようになります

## やりたいこと

第4章で作ったアプリを、同じ院内ネットワーク（LAN）に繋がっている他のパソコンからも見られるようにします。

院内LANでのアプリ共有の仕組み

仕組みはシンプルです。あなたのパソコンでアプリを動かし続けていれば、同じネットワーク上の他のパソコンからブラウザでアクセスできます。

## 手順1：自分のパソコンのIPアドレス（住所）を調べる

IPアドレスとは、ネットワーク上でのパソコンの住所のようなものです。他のパソコンからアクセスするために必要です。

一番簡単な方法：Claude Codeに聞く

Claude Codeアプリのチャット欄に以下のように入力してください。

このパソコンのIPアドレスを教えてください

AIが自動的にIPアドレスを調べて教えてくれます。表示された数字（例：192.168.1.50）をメモしてください。

### Macの場合（自分で確認する方法）

- 画面左上のりんごマークをクリックします

- 「システム設定」を選びます

- 左メニューから「ネットワーク」をクリックします

- 接続中のネットワーク（Wi-Fiまたは有線LAN）をクリックします

- 「IPアドレス」の欄に表示されている数字（例：192.168.1.50）をメモします

### Windowsの場合（自分で確認する方法）

- 画面右下のネットワークアイコン（Wi-Fiマークや有線LANマーク）を右クリックします

- 「ネットワークとインターネットの設定」を開きます

- 接続中のネットワークのプロパティをクリックします

- 「IPv4 アドレス」の横に表示されている数字（例：192.168.1.50）をメモします

## 手順2：アプリを共有モードで起動する

Claude Codeアプリのチャット欄に以下のように入力してください。

アプリを院内LANで共有できるように起動してください。 他のパソコンからもアクセスできるようにしたいです。

Claude Codeが自動的に、他のパソコンからもアクセスできる設定でアプリを起動してくれます。

起動が成功すると、Claude Codeがアクセス用のURL（例：http://192.168.1.50:8501）を教えてくれます。

> ヒント > もしClaude Codeに聞かず手動で起動したい場合は、Claude Codeアプリの中にある「ターミナル」機能を使います。チャット画面の下部にあるターミナルアイコンをクリックすると、コマンド入力画面が開きます。そこに以下を貼り付けてEnterキーを押します。 > > streamlit run app.py –server.address 0.0.0.0 –server.port 8501

## 手順3：他のパソコンからアクセスする

同じ院内ネットワークに繋がっている他のパソコンで、ブラウザ（Chrome、Edgeなど）を開きます。

- ブラウザの上にあるURL欄（アドレスバー）をクリックします

- 以下のように入力してEnterキーを押します

http://192.168.1.50:8501

（192.168.1.50 の部分は、手順1で調べたIPアドレスに置き換えてください）

- アプリの画面が表示されれば成功です

> やってみよう > 隣のパソコンや、ナースステーションの別のパソコンから、上のURLにアクセスしてみましょう。同じ画面が見えるはずです。

## 手順4：アプリを止める

アプリを止めたいときは、Claude Codeアプリのチャット欄に以下のように入力してください。

アプリを停止してください

または、Claude Codeアプリの中でアプリが動いている部分の「停止」ボタン（四角いアイコン）をクリックしても止められます。

他のパソコンからはアクセスできなくなりますが、もう一度Claude Codeに「アプリを起動してください」と伝えれば再開できます。

## 共有時の注意事項

> 注意 > - パソコンをスリープ（画面を閉じた状態）にすると、アプリは止まります。 他の人がアクセスできるようにしたい間は、パソコンを開いたままにしておいてください。 > - パソコンを再起動した場合も、アプリは止まります。 再度Claude Codeアプリを開いて「アプリを起動してください」と伝えてください。 > - 院内LANの外（自宅など）からはアクセスできません。 これはセキュリティ上、むしろ安心な仕組みです。

## セキュリティの考え方

| 項目 | 対策 |
| --- | --- |
| **患者個人情報** | アプリに個人情報は入っていません（集計データのみ） |
| **ネットワーク** | 院内LAN内だけで動くので、外部からアクセスできません |
| **データの保存場所** | アプリを動かしているパソコンの中だけに保存されます |
| **パスワード保護** | 必要であれば、Streamlitのパスワード機能を設定できます（Claude Codeに依頼可能） |

## 外部公開（学会発表やデモ用）

院外の人にも見せたい場合（学会発表など）は、Streamlit Community Cloud（無料）を使ってインターネット上に公開できます。

- Claude Codeのチャット欄で「GitHubにアップロードしてください」と依頼すれば、AIが手順を案内してくれます

- https://share.streamlit.io にGitHubアカウントでログイン

- アプリを選んで「Deploy（デプロイ＝公開）」をクリック

- 数分で公開URLが発行されます

> 注意 > 外部公開する場合は、デモ用の架空データだけを使ってください。実際の病院データは絶対にアップロードしないでください。

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんの場合、2026年3月15日に院内PCでアプリを起動し、同じフロアのナースステーション3台のPCからアクセスできるようにしました。追加の費用は0円。所要時間は約30分でした。理事会メンバー向けには、Streamlit Community Cloudにデモデータ版を公開し、事前に操作してもらえるようにしました。

### チェックリスト

□ 自分のパソコンのIPアドレスを調べた（またはClaude Codeに聞いた）

□ アプリを共有モードで起動できた

□ 他のパソコンからアクセスできることを確認した

□ アプリの停止方法を確認した

□ 患者個人情報を含まない設計であることを再確認した

# 第6章：Step 4 --- 関係部署への協力依頼

この章で得られること:

- 協力を得やすい依頼メモの書き方がわかります

- 相手の立場でメリットを伝える技術が身につきます

- すぐ使える穴埋め式テンプレートが手に入ります

## 協力依頼メモテンプレート

以下のテンプレートの＿＿を埋めるだけで、協力依頼メモが完成します。

■ 件名: ＿＿＿＿アプリ PoC運用への協力依頼

■ 宛先: ＿＿＿＿部長 / ＿＿＿＿課長

■ CC: ＿＿＿＿

■ 差出人: ＿＿＿＿

■ 日付: ＿＿年＿＿月＿＿日

---

1. 趣旨

＿＿＿＿を目的とした＿＿＿＿アプリのPoC運用（＿＿ヶ月間）を

開始したく、＿＿部のご協力をお願い申し上げます。

2. 依頼事項（具体的な作業と所要時間）

(1) ＿＿＿＿（所要時間: 約＿＿分/回、頻度: ＿＿）

(2) ＿＿＿＿（所要時間: 約＿＿分/回、頻度: ＿＿）

(3) ＿＿＿＿（所要時間: 約＿＿分/回、頻度: ＿＿）

3. 貴部署にとってのメリット

- ＿＿＿＿が＿＿＿＿になります

- ＿＿＿＿の時間が＿＿分短縮されます

4. 負担の詳細

| 項目 | 所要時間 | 頻度 |

|------|---------|------|

| ＿＿＿＿ | 約＿＿分 | 毎日 |

| ＿＿＿＿ | 約＿＿分 | 週1回 |

1日の合計は約＿＿分です。

5. サポート体制

- 操作マニュアルを完備しています

- 導入後＿＿週間は＿＿＿＿が直接サポートいたします

6. 撤退基準

＿＿ヶ月のPoC期間終了時に効果が確認されない場合は、

運用を終了いたします。現行業務への影響はありません。

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが看護部に送った協力依頼メモの概要はこうでした。 > > 件名: ベッドコントロールシミュレーター PoC運用への協力依頼 > 宛先: 看護部長 > 日付: 2026年3月20日 > > 依頼事項: > 1. ベッドコントローラー担当者の選定（1-2名） > 2. 毎日約20分の運用時間確保（朝会前15分＋夕方データ入力5分） > 3. 日次データ入力（病床マップへの在院日数入力、約5分） > 4. 週1回のフィードバック（口頭またはメモで可、約10分） > > 看護部にとってのメリット: > - 朝会での病棟状態の把握が30秒で完了（従来は5分以上） > - 退院調整の判断根拠が数値で見える > - 「もし明日3人入院したら？」のシミュレーションが可能 > > 1日の合計負担: 約20分 > 撤退基準: 2ヶ月のPoC終了時にKPI未達なら運用終了

## メモ作成の3つのポイント

- 相手の負担を具体的な時間で示す: 「少しお手伝いを」ではなく「1日20分、内訳は朝15分＋夕方5分」と数字で明示します

- メリットを相手の目線で書く: 「病院の収益が上がる」よりも「朝会での病棟把握が30秒で終わる」の方が現場に響きます

- 撤退基準を明示して安心感を与える: 「ダメなら止められる」とわかると、協力のハードルが下がります

> やってみよう > テンプレートを印刷して、鉛筆で記入してみましょう。まずは下書きでOKです。完成したら上司に見てもらい、フィードバックをもらいましょう。

### チェックリスト

□ 協力依頼先の部署をリストアップした

□ 依頼事項を具体的な作業と所要時間で整理した

□ メリットを相手目線で記述した

□ 撤退基準を明記した

# 第7章：Step 5 --- 会議での提案・承認獲得

この章で得られること:

- 経営層に響く提案書の書き方がわかります

- デモを使った効果的なプレゼンの進め方がわかります

- 想定される質問への回答を準備できます

## 提案書テンプレート

| セクション | 記入内容 |
| --- | --- |
| **1. 現状の課題** | ＿＿＿＿（数字で示す: ＿＿＿＿） |
| **2. 提案内容** | ＿＿＿＿アプリのPoC導入（期間: ＿＿ヶ月、対象: ＿＿部署） |
| **3. 期待効果** | 金額: ＿＿万円/月（年間＿＿万円）、時間: ＿＿分/日の短縮 |
| **4. 実施計画** | Phase 1: ＿＿ / Phase 2: ＿＿ / Phase 3: ＿＿ |
| **5. リスクと対策** | リスク: ＿＿ → 対策: ＿＿ |
| **6. お願い事項** | 1. PoCの実施承認 2. ＿＿部への協力依頼の裁可 |

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんと副院長が2026年3月25日の理事会で提案した内容はこうでした。 > > 現状の課題: 6F病棟の稼働率は月平均87%。目標の90%に3%届かない。空床1床あたり約2.5万円/日の機会損失が発生。 > > 提案内容: ベッドコントロールシミュレーターのPoC導入。期間2ヶ月、対象は6F病棟47床。 > > 期待効果: 稼働率1%改善で年間約846万円の限界利益増（限界利益＝売上から変動費を引いた利益）。 > > コスト: 制作・維持コスト0円（既存PCと無料ツールのみ使用）。Claude Code月額約15,000円のみ。 > > お願い事項: (1) PoCの実施承認 (2) 看護部への協力依頼の裁可 の2点に絞りました。

## プレゼンテーション構成（10-15分想定）

| スライド | 内容 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 1 | タイトルと挨拶 | 30秒 |
| 2 | 現状の課題（3つに絞る） | 1.5分 |
| 3 | 課題の金額インパクト（数字で見せる） | 1.5分 |
| 4 | 提案内容（アプリの概要） | 2分 |
| 5 | **デモ**（実際に画面を操作して見せる） | 3分 |
| 6 | PoC計画と成功の基準 | 1.5分 |
| 7 | コストとリスク対策 | 1分 |
| 8 | お願い事項（明確に2-3点） | 1分 |

### プレゼンの3つのコツ

- 数字で語る: 「空床が多いです」ではなく「空床1床あたり約2.5万円/日の損失」と具体的に

- デモを見せる: 実際のアプリ画面を操作して見せるのが最も効果的です。百聞は一見にしかず

- 撤退基準で安心させる: 「効果がなければPoC期間で終了します」と伝え、意思決定のハードルを下げます

## 想定Q&Aリスト

| よくある質問 | 回答例 |
| --- | --- |
| 「コストはいくら？」 | 既存PCと無料ツール（StreamlitとPython）で作るため、追加費用はClaude Codeの月額約15,000円のみです |
| 「セキュリティは？」 | 院内LAN内だけで動き、外部通信はありません。患者個人情報は一切使わない設計です |
| 「失敗したら？」 | PoC期間（＿＿ヶ月）で効果を測定し、基準未達なら終了します。現行業務への影響はゼロです |
| 「誰がメンテするの？」 | AIツール（Claude Code）で修正・改良できるため、専任IT担当者は不要です |
| 「現場の負担は？」 | 1日約20分です。朝15分＋夕方5分の内訳です。導入後2週間は直接サポートします |

> やってみよう > 提案書テンプレートを埋めたら、まず身近な同僚にプレゼンの練習をしてみましょう。「ここがわかりにくい」というフィードバックをもらい、本番前に改善します。

### チェックリスト

□ 提案書を作成した

□ 金額インパクトを試算した

□ デモの準備をした（アプリが動く状態になっている）

□ 想定Q&Aの回答を用意した

□ 撤退基準を明記した

# 第8章：Step 6 --- PoC（実証実験）の実施

この章で得られること:

- PoC（ピーオーシー＝本格導入前のお試し運用）の進め方がわかります

- 3つのフェーズに分けた実施計画が作れます

- 毎日・毎週のチェック項目が明確になります

## PoCとは

PoC（Proof of Concept：概念実証）とは、「このアプリは本当に役に立つか？」を、限定した範囲で確かめるお試し運用のことです。いきなり全部署に導入するのではなく、まず1つの部署で試して、効果とリスクを見極めます。

PoCの3つのフェーズ

## PoC設計テンプレート

| 項目 | 記入欄 |
| --- | --- |
| **実施期間** | ＿＿年＿＿月＿＿日 〜 ＿＿年＿＿月＿＿日（＿＿ヶ月間） |
| **対象部署** | ＿＿＿＿＿＿ |
| **参加者** | ＿＿＿＿＿＿（＿＿名） |
| **成功基準（KPI）** | 1. ＿＿＿＿ 2. ＿＿＿＿ 3. ＿＿＿＿ |
| **データ収集方法** | ＿＿＿＿＿＿ |
| **フィードバック収集** | ＿＿（頻度: ＿＿） |
| **撤退基準** | ＿＿＿＿の場合は運用を終了する |

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが作成したPoC計画はこちらです。 > > | 項目 | Aさんの記入内容 | > |:---|:---| > | 実施期間 | 2026年4月1日 〜 2026年5月31日（2ヶ月間） | > | 対象部署 | 6F病棟（内科・ペイン、47床） | > | 参加者 | Aさん（看護師長）、ベッドコントローラー担当2名、計3名 | > | 成功基準 | 1. 月間平均稼働率が開始前比1%以上改善 2. 日次利用率80%以上 3. 満足度スコア3.5/5.0以上 | > | 撤退基準 | Phase 2終了時点でKPIのいずれも改善傾向が見られない場合は運用終了 |

## 3フェーズ実施計画テンプレート

### Phase 1: まずは操作に慣れる（1-2週間）

| 日程 | やること | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 1日目 | マニュアル配布・操作説明会（30分） | ＿＿ |
| 2-5日目 | デモデータ（練習用の仮データ）で操作練習 | 参加者全員 |
| 6-7日目 | 操作に関する質問対応・FAQ（よくある質問集）作成 | ＿＿ |
| 1週目末 | 全員が基本操作をできるか確認 → Phase 2へ進むか判断 | ＿＿ |

### Phase 2: 実際のデータで試す（2-3週間）

| 日程 | やること | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 開始日 | 実際のデータ（集計データ）の入力を開始 | 参加者全員 |
| 毎日 | 朝会前にアプリを確認（15分）＋夕方データ入力（5分） | ＿＿ |
| 毎週 | フィードバック（使い勝手や改善要望）を収集・反映 | ＿＿ |
| 最終日 | Phase 3へ進むか判断 | ＿＿ |

### Phase 3: 効果を測定する（2-3週間）

| 日程 | やること | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 継続運用 | 通常運用を続けながら効果データを記録 | 参加者全員 |
| 中間 | 中間評価（KPIの途中経過を確認） | ＿＿ |
| 最終週 | 最終評価アンケートの実施 | ＿＿ |
| 最終日 | 効果測定レポートの作成 | ＿＿ |

## 日次チェックリスト（毎日確認）

□ アプリが正常に起動しているか確認した

□ 本日のデータ入力が完了した

□ 異常な数値やエラーが発生していないか確認した

□ ユーザーからの問い合わせや不具合報告に対応した

## 週次チェックリスト（毎週確認）

□ KPI（成功基準）の進捗を確認した

□ ユーザーからのフィードバックを収集・整理した

□ 改善要望に基づくアプリ修正が必要か判断した

□ 次週の運用計画に変更はないか確認した

□ 撤退基準に該当する事態が発生していないか確認した

## よくあるトラブルと対処法

| トラブル | 原因 | 対処法 |
| --- | --- | --- |
| アプリが表示されない | PCがスリープまたは電源OFF | アプリ実行PCを起動し、Claude Codeアプリから「アプリを起動してください」と伝える |
| 動作が遅い | データ量の増大 | Claude Codeに「動作を高速化してください」と依頼する |
| グラフが正しくない | データ入力ミス | 入力データを確認し、異常値を修正する |
| 使い方がわからない | 習熟不足 | マニュアルを参照するか、サポート担当者に相談する |
| もっと良くしたい | 運用で見えた改善点 | フィードバックシートに記録し、Claude Codeに修正を依頼する |

### チェックリスト

□ PoC設計テンプレートを記入した

□ 3つ以上のKPI（成功基準）を設定した

□ 3フェーズの実施計画を作った

□ 撤退基準を定めた

□ 日次・週次チェックリストを印刷した

# 第9章：Step 7 --- 効果測定と本格導入判断

この章で得られること:

- PoC結果をまとめる効果測定レポートの書き方がわかります

- 「続けるか、やめるか」の判断基準が明確になります

- 本格導入への移行手順がわかります

## 効果測定レポートテンプレート

### 定量評価（数字で測る成果）

| KPI（指標） | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＿＿＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿% | 達成/未達 |
| ＿＿＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿% | 達成/未達 |
| ＿＿＿＿ | ＿＿ | ＿＿ | ＿＿% | 達成/未達 |

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんが目標としたKPIと記入例はこちらです（PoC実施前の時点での想定記入例）。 > > | KPI | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 判定 | > |:---|:---:|:---:|:---:|:---:| > | 月間平均稼働率の改善 | +1%以上 | （PoC後に記入） | ＿% | ＿＿ | > | ベッドコントローラーの日次利用率 | 80%以上 | （PoC後に記入） | ＿% | ＿＿ | > | 運用担当者の満足度スコア | 3.5/5.0以上 | （PoC後に記入） | ＿% | ＿＿ |

### 定性評価（使った人の声）

| 評価項目 | 5段階平均 | 代表的なコメント |
| --- | --- | --- |
| 操作のしやすさ | ＿＿/5.0 | ＿＿＿＿ |
| 業務への有用性 | ＿＿/5.0 | ＿＿＿＿ |
| 今後も使い続けたいか | ＿＿/5.0 | ＿＿＿＿ |

### 費用対効果

| 項目 | 金額 |
| --- | --- |
| **導入コスト** | ＿＿円 |
| **運用コスト（月額）** | ＿＿円 |
| **期待される効果（月額）** | ＿＿円 |
| **投資回収期間** | ＿＿ヶ月 |

### 課題と改善案

| 課題 | 影響度 | 改善案 | いつまでに |
| --- | --- | --- | --- |
| ＿＿＿＿ | 高/中/低 | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |

## Go/No-Go判断（続けるか、やめるか）

以下の3つの観点で総合的に判断します。

| 観点 | Go（続ける）条件 | No-Go（やめる）条件 |
| --- | --- | --- |
| **KPI達成度** | 3つ中2つ以上達成 | 3つ中2つ以上未達 |
| **ユーザー満足度** | 平均3.5/5.0以上 | 平均3.0/5.0未満 |
| **継続意向** | 過半数が「続けたい」 | 過半数が「不要」 |

## 本格導入への移行チェックリスト

□ 効果測定レポートが完成している

□ Go判断が下された

□ 本格運用のマニュアルが整備されている

□ サポート体制（問い合わせ先）が決まっている

□ 対象部署の全員がアクセスできる環境が整っている

□ データバックアップの仕組みがある

### チェックリスト

□ 効果測定レポートを作成した

□ Go/No-Go判断基準を関係者と合意した

□ 本格導入に向けた移行計画を策定した

# 第10章：マニュアル作成ガイド

この章で得られること:

- 誰でも迷わず使えるマニュアルの作り方がわかります

- AIを使ったマニュアル自動生成のコツがわかります

## なぜマニュアルが必要か

アプリが優秀でも、使い方がわからなければ使ってもらえません。特にITに馴染みのないスタッフが使う院内アプリでは、「マニュアルを見れば誰でもわかる」レベルの説明書が導入の成否を分けます。

## マニュアル構成テンプレート

| セクション | 内容 | ページ目安 |
| --- | --- | --- |
| 1. 概要 | アプリの目的・対象者・必要なもの | 0.5ページ |
| 2. 起動方法 | アクセスURL、ログイン手順 | 0.5ページ |
| 3. 基本操作 | 画面の構成、基本的な操作の流れ | 1-2ページ |
| 4. 各機能の使い方 | 機能ごとのステップバイステップ手順 | 機能数に応じて |
| 5. よくある質問 | 使用中に出やすい疑問と回答 | 1ページ |
| 6. トラブル対応 | エラー時の対処法、問い合わせ先 | 0.5ページ |

## AIを使ったマニュアル自動生成

Claude Codeアプリのチャット欄に以下のように依頼すると、マニュアルのたたき台（下書き）を自動で作ってくれます。

以下のアプリの操作マニュアルを作成してください。

【アプリ名】＿＿＿＿

【対象読者】＿＿＿＿（パソコン操作は基本レベル、ITの専門知識なし）

【主要機能】1. ＿＿ 2. ＿＿ 3. ＿＿

【マニュアルの構成】上記テンプレートに従って作成

【書き方】専門用語は使わず、手順を番号付きで書いてください

> ヒント > AIが生成した下書きに、実際のアプリ画面のスクリーンショット（画面の写真）を追加すると、格段にわかりやすくなります。

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんのアプリのマニュアル（BedControl_Manual_v2.md）は以下の構成で作成しました。 > > 1. アプリの目的と「なぜ使うのか」の説明 > 2. 根本原理（フェーズ別の視点で病棟を理解する考え方） > 3. 運用ルール（数値の基準と判断の目安） > 4. 毎日の運用プロセス（15分で完了する4ステップ） > 5. 各タブの活用法（8つの画面それぞれの使い方） > 6. 数字の管理方法 > 7. セットアップ手順 > > ポイント: 単なるボタンの説明ではなく、「なぜその操作をするのか」という判断の根拠まで書いたことが好評でした。

### チェックリスト

□ マニュアルの構成を決定した

□ AIに自動生成を依頼するプロンプトを準備した

□ スクリーンショットの撮影計画を立てた

□ マニュアルのレビュー担当者を決めた

# 第11章：よくあるトラブルQ&A

この章では、アプリ作成・運用でよくある質問にお答えします。困ったときはまずここを確認してください。

Q1: Claude Codeデスクトップアプリとは何ですか？

A: Anthropic社が提供するAIアプリ開発ツールの専用アプリです。LINEやSlackのようなチャット画面で日本語を入力するだけで、AIがアプリを作ってくれます。

- ダウンロード先: https://claude.ai/download

- 対応OS: Mac（マック）とWindows（ウィンドウズ）の両方

- 特徴: ターミナルやコマンドプロンプトなどの黒い画面は一切使いません。普段のアプリと同じ感覚で使えます

Q2: 以前のバージョンで紹介されていた「ターミナル」や「Node.js」は必要ですか？

A: いいえ、一切不要です。 Claude Codeデスクトップアプリを使う場合、ターミナル（コマンドプロンプト）を開く必要もなければ、Node.jsをインストールする必要もありません。アプリをダウンロードしてインストールするだけで、すぐに使い始められます。

Q3: Claude Codeの料金はいくらですか？

A: 2026年4月時点で、以下のプランがあります。

- Maxプラン（月額$100、約15,000円）: Claude Codeデスクトップアプリが使えるプランです。ターミナル操作は不要で、チャット画面だけでアプリが作れます。このマニュアルで推奨するプランです。

- Proプラン（月額$20、約3,000円）+ Claude Code CLI: 費用を抑えたい場合の選択肢です。ただし、ターミナル操作が必要になるため、IT部門のサポートが必要です。

- 支払いはクレジットカードです

- 契約はいつでも解約できます（月単位の契約です）

- 1つのアカウントで複数のアプリを作れます

費用については事前に上司に相談し、病院として経費処理できるか確認しましょう。月額15,000円は、IT外注費（数十万〜数百万円）と比べれば大幅に安価です。

Q4: アプリを作り直したいときはどうする？

A: Claude Codeアプリのチャット欄に日本語で伝えるだけです。

- 部分的にやり直す場合: 「グラフの部分を作り直してください」「データ入力の画面を変えてください」

- 全部やり直す場合: 「今のファイルを全て削除して、一から作り直してください」

- 前の状態に戻す場合: 「さっきの変更を元に戻してください」（Git＝変更履歴の管理機能が自動的に使われているので、前の状態に戻せます）

Q5: 作ったアプリが消えてしまった

A: ご安心ください。アプリのファイルはパソコンの中に保存されています。

- Claude Codeアプリを開き直す: アプリを再度開くと、以前のプロジェクトが表示されます。そこから続きの作業ができます

- パソコンを再起動した場合: アプリのファイル自体は消えません。Claude Codeアプリを開いて「アプリを起動してください」と伝えれば再開できます

- 間違ってファイルを削除した場合: Git（変更履歴管理）が使われている場合は、Claude Codeに「前のバージョンに戻してください」と依頼してください

Q6: 他の人のPCからアプリが見えない

A: 以下の点を順番に確認してください。

- アプリが起動しているか？ → Claude Codeアプリを確認し、アプリが動いていなければ「アプリを院内LANで共有できるように起動してください」とチャットで伝えてください

- 同じネットワーク（LAN）に繋がっているか？ → 両方のPCが同じWi-Fiまたは有線LANに接続されているか確認

- IPアドレスは正しいか？ → 第5章の手順1で調べたIPアドレスが変わっていないか確認（PCを再起動するとIPアドレスが変わることがあります）。Claude Codeに「IPアドレスを教えてください」と聞けば最新のアドレスがわかります

- URLの入力は正しいか？ → http://（IPアドレス）:8501 の形式になっているか確認（httpsではなくhttp）

Q7: Streamlitって安全ですか？

A: はい、安全に使えます。理由は以下のとおりです。

- オープンソース（公開されたソフトウェア） です。世界中の開発者が内容を確認しています

- 院内LANだけで動かす場合、データは院内のネットワークの外に出ません

- 患者個人情報を入れない設計にすることで、万が一の情報漏洩リスクもゼロにできます

- Snowflake社（大手IT企業）が開発・運営しており、信頼性があります

Q8: アプリの画面デザインを変えたい

A: Claude Codeアプリのチャット欄に日本語で伝えるだけです。例えば：

- 「文字のサイズを大きくしてください」

- 「背景色を白に、文字色を黒にしてください」

- 「ボタンの位置を画面の上部に移動してください」

- 「スマートフォンでも見やすいレイアウトにしてください」

- 「病院のロゴを左上に表示してください」

具体的にどう変えたいかを言葉で伝えれば、AIが対応してくれます。

Q9: データのバックアップはどうする？

A: 大切なデータを守るために、以下の方法でバックアップ（控えのコピーを取ること）を取りましょう。

- 一番シンプルな方法: アプリのフォルダをまるごとUSBメモリにコピーする（週1回を推奨）

- Claude Codeに頼む方法: 「データのバックアップ機能を追加してください」と依頼すると、ボタン1つでバックアップできる機能を付けてくれます

- 自動バックアップ: 「毎日自動でバックアップを取る機能を付けてください」と依頼することも可能です

> 注意 > バックアップ先は院内のネットワークドライブやUSBメモリを使ってください。個人のクラウドサービス（GoogleドライブやDropboxなど）は、病院のセキュリティポリシーに沿っているか確認が必要です。

Q10: Claude Codeアプリが起動しない・固まった場合はどうする？

A: 以下の手順を試してください。

- アプリを一度完全に終了する: Macの場合は画面左上のりんごマーク横のアプリ名をクリック→「終了」。Windowsの場合はタスクバーのアイコンを右クリック→「ウィンドウを閉じる」

- パソコンを再起動する: それでも改善しない場合はパソコンを再起動してみてください

- アプリを再インストールする: 上記で解決しない場合は、アプリを削除して https://claude.ai/download から再度ダウンロード・インストールしてください

# 第12章：横展開 --- 次のアプリへ

この章で得られること:

- 成功したアプリを他の部署にも広げる方法がわかります

- 次に作るアプリの候補が見つかります

- 組織としてアプリ開発を続けていく仕組みがわかります

横展開のイメージ

## 横展開候補の見つけ方

1つ目のアプリが成功したら、他の部署にも同じような仕組みを広げましょう。以下のヒアリングテンプレートを使って、各部署の困りごとを集めます。

| 質問 | 回答欄 |
| --- | --- |
| **部署名** | ＿＿＿＿ |
| **一番時間がかかっている作業は？** | ＿＿＿＿ |
| **「こうだったらいいのに」と思うことは？** | ＿＿＿＿ |
| **Excelや紙で管理しているデータは？** | ＿＿＿＿ |
| **判断に迷うことが多い場面は？** | ＿＿＿＿ |
| **他部署との情報共有で困っていることは？** | ＿＿＿＿ |

## 病院業務で有効なアプリ候補

| アプリ候補 | 解決する困りごと | 対象部署 | 難易度 |
| --- | --- | --- | --- |
| **入退院管理ダッシュボード** | 入退院予定の見える化、空床管理 | 看護部、医事課 | 低 |
| **シフト最適化ツール** | シフト作成に時間がかかる・特定の人に偏る | 看護部 | 中 |
| **医療材料在庫管理** | 在庫切れや余りすぎの防止 | 薬剤部、物流 | 低 |
| **患者満足度分析** | アンケート結果の自動集計・見える化 | 医療安全、経営 | 低 |
| **感染対策ダッシュボード** | 感染症の発生状況をリアルタイムで把握 | 感染制御 | 中 |
| **研修・教育管理** | 研修の受講状況を追跡、未受講者を一覧表示 | 教育委員会 | 低 |
| **診療報酬シミュレーター** | 改定の影響試算、算定漏れ防止 | 医事課、経営 | 高 |

> 実例：ベッドコントロールシミュレーター > Aさんの6F病棟でPoCが成功した後、5F病棟（外科・整形外科、47床）への横展開を計画しました。5F病棟は課題の構造が6Fと似ている（稼働率の把握が属人的、空床ロスが見えない）ため、アプリの設定をカスタマイズするだけで対応できる見込みです。2026年7月からの導入を目指しています。

## 成功を組織の文化にするために

- 成功体験を共有する: PoC結果を全体会議で発表し、「自分たちにもできる」と感じてもらう

- このマニュアルとテンプレートを共有する: 誰でもStep 1から始められる状態にしておく

- 小さな成功を積み重ねる: 最初から大きなシステムを狙わず、小さなアプリの成功実績を増やす

## 「院内DX推進委員会」の提案

継続的にアプリ開発を進めるため、部署をまたいだ委員会の設置をおすすめします。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| **名称** | 院内DX推進委員会（仮称） |
| **メンバー** | 各部署から1名ずつ（医師、看護師、事務、薬剤師等） |
| **頻度** | 月1回（30分程度） |
| **役割** | 困りごとの収集、開発の優先順位決定、進捗管理、成果の共有 |
| **予算** | 原則ゼロ（無料ツール活用）。必要に応じて検討 |

> やってみよう > まずは自部署で「Excelでやっているけど、アプリにしたら楽になりそうな作業」を3つ書き出してみましょう。それが次のアプリの種になります。

### チェックリスト

□ 横展開候補を3つ以上リストアップした

□ 各部署へのヒアリングを計画した

□ アプリ開発委員会の設置を検討した

# 付録

## 付録A：用語集

このマニュアルに出てくる専門用語をまとめました。わからない言葉があったらここを参照してください。

| 用語 | 読み方 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| **Streamlit** | ストリームリット | ブラウザで動くアプリを簡単に作れる無料の道具。プログラミング言語Pythonだけで画面が作れます |
| **Python** | パイソン | プログラミング言語の一種。AIとの相性が良く、データ分析が得意です。あなたが直接書く必要はありません |
| **PoC** | ピーオーシー | Proof of Concept（概念実証）。本格導入前に限定範囲で効果を試すお試し運用のことです |
| **MVP** | エムブイピー | Minimum Viable Product（実用最小限の製品）。まず最低限の機能だけを作る考え方です |
| **Git** | ギット | ファイルの変更履歴を自動で記録する仕組み。いつでも前の状態に戻せます |
| **GitHub** | ギットハブ | Gitで管理したファイルをインターネット上に保存・共有できるサービスです |
| **Claude Code** | クロード・コード | Anthropic社のAIアプリ開発ツール。デスクトップアプリで、チャットで話しかけるだけでアプリを作ってくれます |
| **KPI** | ケーピーアイ | Key Performance Indicator（重要業績評価指標）。成功を測るための数値目標です |
| **デプロイ** | --- | アプリを実際に使える状態にして公開することです |
| **LAN** | ラン | Local Area Network（構内ネットワーク）。病院の建物内でパソコンをつなぐネットワークです |
| **UI** | ユーアイ | User Interface（ユーザーインターフェース）。アプリの操作画面のことです |
| **ダッシュボード** | --- | 必要な情報を1つの画面にまとめて表示するものです。車のダッシュボード（計器盤）と同じ発想です |
| **IPアドレス** | アイピーアドレス | ネットワーク上でのパソコンの住所にあたる数字の並び（例：192.168.1.50）です |
| **プロンプト** | --- | AIへの指示文のことです。「こんなアプリを作ってください」という依頼文がプロンプトです |
| **限界利益** | げんかいりえき | 売上から変動費（患者数に応じて増減する費用）を引いた利益のことです |
| **デスクトップアプリ* | * --- パ | ソコンにインストールして使うアプリのことです。Excelやメールソフトと同じ種類のものです |

## 付録B：全テンプレート一覧

本マニュアルに含まれる穴埋め式テンプレートの一覧です。全10種類を用意しています。

| No. | テンプレート名 | 掲載章 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | As-Is / To-Be分析表 | 第3章 | 今の状態と理想の状態のギャップを整理する |
| 2 | 要件定義テンプレート | 第3章 | アプリの設計図を作る |
| 3 | AI指示テンプレート | 第4章 | Claude Codeへの指示を書く |
| 4 | 協力依頼メモテンプレート | 第6章 | 関係部署に協力をお願いする |
| 5 | 提案書テンプレート | 第7章 | 経営層に提案する |
| 6 | PoC設計テンプレート | 第8章 | お試し運用の計画を立てる |
| 7 | 3フェーズ実施計画テンプレート | 第8章 | お試し運用の具体的なスケジュールを作る |
| 8 | 効果測定レポートテンプレート | 第9章 | お試し運用の結果を評価する |
| 9 | マニュアル構成テンプレート | 第10章 | 操作マニュアルを作る |
| 10 | 部署ヒアリングテンプレート | 第12章 | 次のアプリの候補を見つける |

## 付録C：推奨ツール・リソースリスト

| カテゴリ | ツール名 | URL | 費用 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI開発支援 | Claude Code デスクトップ | https://claude.ai/download | 月額$100（Maxプラン） |
| アプリ開発 | Streamlit | https://streamlit.io | 無料 |
| アプリ公開 | Streamlit Community Cloud | https://share.streamlit.io | 無料 |
| コード管理 | GitHub | https://github.com | 無料 |
| プログラミング言語 | Python | https://www.python.org | 無料 |
| グラフ作成 | Plotly | https://plotly.com | 無料 |
| データ処理 | pandas | https://pandas.pydata.org | 無料 |

> ヒント > 以前のバージョンで必要だった「Node.js」や「npm」は、Claude Codeデスクトップアプリを使う場合は不要です。上記のツールのうち、あなたが直接インストールする必要があるのはClaude Codeデスクトップアプリだけです。他のツール（Streamlit、Python、plotly、pandasなど）は、Claude Codeが自動でインストールしてくれます。

## 付録D：参考文献・関連資料

| 資料名 | 種類 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| bed_control_simulator_design.md | 設計書 | ベッドコントロールシミュレーターの設計ドキュメント |
| BedControl_Manual_v2.md | マニュアル | ベッドコントロールシミュレーターの運用マニュアル |
| memo_nursing_bedcontrol_app.md | 依頼メモ | 看護部への協力依頼メモの実例 |
| memo_board_bedcontrol_app.md | 提案書 | 理事会向け提案メモの実例 |
| presentation_script_bedcontrol.md | スクリプト | 理事会プレゼンの発表原稿 |
| streamlit_lan_sharing_manual.docx | マニュアル | 院内LAN共有の手順書 |
| streamlit_cloud_deploy_manual.docx | マニュアル | Streamlit Cloud公開の手順書 |

おわりに

このマニュアルは、おもろまちメディカルセンターにおけるベッドコントロールシミュレーターの開発・導入経験をもとに作成されました。

Aさんのように、「プログラミングなんて無理」と思っていた方でも、AIの力を借りれば自分の業務を楽にするアプリが作れます。しかも、Claude Codeデスクトップアプリのおかげで、ターミナルやコマンドプロンプトといった難しい操作は一切不要になりました。アプリをダウンロードして、チャットで話しかけるだけです。

大切なのは、「何に困っているか」「どうなったらいいか」を自分の言葉で伝えることです。

まずは第4章のハンズオンで、1つ目のアプリを作ってみてください。画面にアプリが表示された瞬間の感動が、次の一歩への原動力になるはずです。

AIがあれば、プログラミングの知識がなくてもアプリは作れます。ダウンロードして、話しかけるだけ。小さな一歩から始めましょう。

> 注意（最終確認） > 本マニュアルで紹介するアプリは、全て 患者さんの個人情報（氏名、ID、病名等）を使用しない設計 です。扱うのは病床数・稼働率・平均在院日数などの集計データのみです。この原則を必ず守ってください。